核准獎助廠商作業手冊
[image: image21.jpg]BTSRRI Y BRI Z85
LIPBZEE ON Giv A BE L 000°00T-6'¢6  OT LAY

/MFWOd oG MMM/ AN THRELI Y\ BSREEHRNT « £0v TGN TR e S SIRIRN ) BN

B PR SR v st o

IR TS D28

R TR

o R N
(004)

s

#r & 77 % fF 8 GENERAL SERVICE ACCOUNT




高科技設備前瞻技術發展計畫

目  錄
1壹、
簽約作業


1一、
簽約時程


1二、
簽約前準備事項


2三、
簽約手續


3貳、
請款作業


3一、
請款流程


4二、
補助款請款注意事項


6參、
計畫執行作業


6一、  計畫管理作業


6二、  會計管理作業


22肆、
計畫變更作業


22一、
計畫變更流程


23二、
辦理變更要件.......................................................................

23三、
計畫變更申請時間點


23四、
計畫變更項目


24五、
計畫變更作業說明


26伍、
期中、年度查訪作業


26一、
查訪作業說明


26二、
技術查訪作業


27三、
財務查訪作業


28四、
查核結果


29陸、
結案及驗收作業


29一、
結案及驗收流程


30二、
驗收及結案應注意事項


33柒、
違約案件處理


34一、
違約案件處理程序


35捌、
研發成果分工與歸屬


36玖、
附件


39附件一  契約本文範本（契約本文範本僅供參考，執行機關保留修改權利）


49附件二  計畫執行工作報告格式


51附件三　會計管理各式表單


附件四  經費核銷各式表單
89
118附件五　計畫變更各式表單


135附件六　期中、年度查訪簡報格式


144附件七　驗收簡報成果


152附件八　計畫成果報告格式


161附件九　公文格式



附件十  其他範例………………………………………………169

1、 簽約作業

1、 簽約時程

申請機構於接獲計畫核定函之日後一個月內備妥本計畫契約書連同計畫書一式8份，辦理簽約手續，逾期未辦理者，視同放棄補助資格。

2、 簽約前準備事項

(1) 計畫書之內容請依高科技設備前瞻技術發展計畫委員會（以下簡稱技展會）及高科技設備前瞻技術發展計畫審議委員會（以下簡稱審議委員會）決議之紀錄(含建議事項及核定經費)修正，同時將修正後之計畫書及契約書送至計畫辦公室辦理複閱。

(2) 備妥補助款專戶或補助款帳號(銀行別：○○銀行○○分行，戶名：「申請機構全名」，帳號：×××)。

(3) 契約書及計畫書之內容經計畫辦公室審閱完畢後，將通知申請機構備妥相關文件辦理簽約。

(4) 簽約時應備文件：

契約書應包含下列資料，並依序裝訂成冊，一式8份，封面請使用黃色雲彩紙，100磅以上，不需上蠟，並膠裝。

1. 契約書本文須含申請機構與委託學術機構契約書、合作企業等單位分別簽訂之契約書。
2. 修正後計畫書。
3. 執行機關計畫核定函。
4. 補助款專戶存摺影本。(詳附件10，P.171)
5. 歲出預算分配表。
(5) 計畫書修正注意事項：

1. 計畫執行期程之起始日自該案審議委員會通過日期之當月一日起算，計畫實施進度及查核點或計畫書本文內所提相關進度應一併配合修正。
2. 計畫全程補助經費、各年度經費及各科目之經費請依所核定之經費，配合調整編列。「委託學術單位研究費」及「培訓研發人才經費」之編列比例亦須符合「補助實施要點第十條」之規定。自籌款之經費應等比例配合修正。

(6) 契約書填寫注意事項：

1. 契約書條文為制式契約，勿自行更動條文內容。

2. 補助款額度(契約書第四條)，請依歲出預算分配表分別填寫各年度所需補助之經費。

3. 補助款專戶及帳號應詳填，須與銀行所開立之戶名、帳號一致。

4. 每份契約書之立契約書人之乙方請分別填入申請機構及代表人之全名，並加蓋公司章及負責人印章，地址亦請詳填。

5. 每份契約書裝訂成冊後(一式八份)，均須加蓋騎縫章。

3、 簽約手續

 申請機構備齊簽約應備文件後，正式函文計畫辦公室轉呈執行機關辦理簽約手續。

2、 請款作業

1、 請款流程

	階段
	申請機構
	計畫辦公室
	執行機關

	請領第一期款
(簽約後15日內函請計畫辦公室函轉執行機關辦理請款)

===========

請領
次期款

	
=======================





	
=====================
	==========


2、 補助款請款注意事項

(1) 請領第一期款

1. 請款時程：簽約後十五日內提出申請。

2. 應備文件：

(1) 請款公文（附件9-函2）。
(2) 收據(或免稅發票)：依歲出預算分配表之當期請款金額、所屬年度、期別詳細填列。

(3) 補助款歲出預算分配表影本。
(4) 「銀行本票」或「銀行履約保證金保證書」或「設定質權之金融機構定期存款單」(三擇一)：
· 銀行本票需記載與全程補助款同額之金額，抬頭為「行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局」。支票到期日請填列執行計畫期滿日後3個月，需檢附正本。
· 銀行履約保證金保證書之保證金額須為全程補助款金額，保證期間自請領第一期款函文日起至計畫期滿日後3個月，需檢附正本。
· 設定質權之金融機構定期存款單之金額須為全程補助款金額，起迄日期自請領第一期款函文日起至計畫期滿日後3個月，需檢附正本。

(2) 請領各期款：

1. 請款時程：於計畫實際執行進度達當期預定工作進度85%及累計撥付之補助款動支進度達當期80%以上，並於每年期中及年度查訪結束後，執行機關依查訪結果行文通知申請機構請領次期款。
2. 應備文件：

(1) 請款公文（附件9-函3）。
(2) 收據(或免稅發票)：與請款金額同額。
(3) 補助款專戶存摺影本。
3. 若經查核小組於期中及年度實地查訪計畫進度未達撥款條件時，申請機構應於限期內改善並經查核小組認可後，依程序辦理請款。
(3) 請領尾款：

1. 請款時程：申請機構於收到執行機關驗收查訪結果同意函文後15日內，完成請領尾款手續。
2. 應備文件：

(1) 請款公文(附件9-函9)。
(2) 計畫簡要版成果報告一式3份及電子檔1份。
(3) 若經驗收查訪報告建議修正撰擬者，需備修正後計畫成果報告一式6份及電子檔1份。
(4) 尾款收據(或免稅發票)。
3. 驗收小組若經認定計畫部份進度尚未達成，致成效不佳，經提報審議委員會並經決議得停止撥付補助款尾款；未執行部份將追回已撥付之款項。

3、 計畫執行作業
一、計畫管理作業

(一)申請機構應按季填寫計畫執行工作報告於每年4月、7月、10月等10日前及12月15日前(若為就地查核：每年1月、4月、7月、10月等10日前)函送計畫辦公室。

(二)技術查訪(每年1、2月及7、8月查訪)之應備文件
1.查訪簡報。
2.計畫管理資料：包含每季計畫執行工作報告、前期查訪建議改進執行情形報告、研究紀錄簿、計畫變更核備函、授課教材、出國研習心得等。
3.現場展示(例如：查核點成果、專利文號、論文…等)。
4.會計相關表單(附件3-表3.1~3.12)。
二、會計管理作業
(一)設立專戶說明

1.計畫補助款須設專戶儲存並將本計畫經費收支單獨設帳管理。

2.申請機構除計畫補助款，不得將其他款項存入專戶。存入本專戶之款項應分別列示並詳確登載明細。

3.非經執行機關同意不得將計畫之補助款另存入其他未經執行機關書面同意之帳戶，執行機構若擅自將計畫補助款項移存（前述）專戶以外之處，視為違反契約規定。
(二)經費核銷說明
1.核銷說明

(1)核銷方式：檢據核銷。
(2)時間：每年4月、7月、10月等10日前及12月15日前(若為就地查核：每年1月、4月、7月、10月等10日前，檢送相關核銷文件，原始憑證正影本由申請機構留存，於期中/年度查訪進行審核)將補助款原始憑證正本及自籌款原始憑證影本函送計畫辦公室審核後，向執行機關辦理核銷。若計畫原始憑證實施就地查核者，其原始憑證得由申請機構留存備查，保存年限以10年為限，各類憑證須按各一級會計科目依時序彙整裝訂成冊。
2.應備文件：
‧每季核銷作業[每年4月、7月、10月等10日前及12月15日前(若為就地查核：每年1月、4月、7月、10月等10日前，檢送相關核銷文件，原始憑證正影本由申請機構留存，於期中/年度查訪進行審核)]
(1)公文(附件9-函6)。
 (2)財產目錄(附件4-表4.2)。

(3)計畫經費支出明細表(附件4.表4.3)。
(4)計畫經費動支明細表(附件4.表4.4)。
(5)計畫經費送審憑證明細表-補助款及自籌款(附件4-表4.5-4.6)。
(6)補助款及自籌款-憑證核銷表冊(附件4-表4.8~4.9)及各項經費支出原始憑證補助款正本與自籌款影本及相關資料。
 (7)合作廠商與委託學術機構應配合申請機構於核銷前備妥相關文件(附件4-表4.5 ~4.15)，並送至申請機構。
(8)若採就地查核者，須於期限內送交(附件4-表4.1~4.7)，憑證自存備查(附件4-表4.8~4.15)。
(9)補助款專戶存摺影本(含內頁)。
(三)核銷應注意事項

1. 計畫執行人員人事費

	會計科目
	核銷應注意事項
	應備妥之原始憑證

	計畫執行人員人事費
	1. 所列報人員應為公司正式人員且與本計畫原編列名單相符，如有人員更替及待聘人員之聘用，應報備並辦理變更取得核准；若為專案計畫主持人變更應經核准。

2. 新增或異動人員其學經歷背景與擔任本研究計畫工作(以下簡稱專案計畫)無不合理情形。

3. 參與專案之人員，應提供工時紀錄或工作日誌。

4. 公司所提供之工時紀錄或工作日誌經核對其內部請假紀錄，無不合理情形。

5. 所列報之薪資項目包含本薪、主管加給、職務加給、技術津貼或相類似之定時、定額現金給付項目、加班費及年終獎金，但不含非固定薪資或津貼及伙食費、退休金、退職金、資遣費及勞健保等公司相對提列或提撥項目。

6. 所列報之薪資應與薪資清冊所載金額相符。薪資清冊之當月實領金額應與銀行轉帳之支付證明相符。並依投入專案計畫工時之比例計算。

7. 因專案需要延時加班發給之加班費應具備加班紀錄，其加班事由應與專案有關並經計畫主持人核准，加班費應依勞基法編列標準所訂之方式計算。

8. 年終獎金採按月提列方式列報，其提列數應小於或等於實發數並不得超過1.5個月月薪，並應依投入專案計畫工時之比例計算。

9. 所列報之薪資與薪資扣繳相比其差異應具備合理解釋。

10. 非經變更同意，各年度投入人月數之列報以計畫原編列數為上限，超出核定部份應核減其相關薪資費用。

11. 經核定要求增聘的人力，查核後未補足者，應核減相關人力該期間之人事費。

12. 所聘顧問、專家應為審查核准列入執行計畫者。（顧問變更須申請變更並經核准）

13. 所列報之費用應與支付證明及其他原始憑證相符。

14. 所列報之費用應與薪資扣繳憑單相符。

15. 已支領顧問專家費之顧問及國內外專家不得再支領膳雜費與差旅費。

16. 每位顧問及國內外專家薪資補助上限為新台幣10萬元/月，不足部份由申請機構自籌支應。
	1. 薪資結構、加班費之計算發放、內部作業流程與人事管理辦法中之書面說明。
2. 金融機構轉帳紀錄、薪資清冊或印領清冊等足以證明支付金額之表單。
3. 公司差勤紀錄、工時紀錄或工作日誌。

4. 新進或異動人員之學經歷資料。

5. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

6. 顧問、專家費之領款收據（應書明受領事由、受領人名稱、地址、身份證字號，由受領人簽名或蓋章）。

7. 顧問、專家費之支票存根影本或金融機構轉帳、匯款等支付證明。

8. 顧問、專家費之扣繳憑單。


2. 消耗性器材及原材料費

	會計科目
	核銷應注意事項
	應備妥之原始憑證

	消耗性器材及原材料費
	1. 消耗性器材及原材料之請(採)購、領用、應依公司內部授權規定並經計畫主持人核准；其計價方法應依一般公認會計原則擇定並且一致適用。
2. 消耗性器材及原材料費用於作業時，應有內部憑證（明確標註與專案計畫之關聯性）並經計畫主持人簽章。
3. 消耗器材及原材料之項目、金額應與原始憑證，分攤紀錄及支付證明等相符。
4. 單據日期之確定依下列方式處理：領料者依領料日期；國內購買者依統一發票日期；國外購買者依進口報單之進口日期。

5. 供專案計畫研究或試驗之各項原料、物料、消耗性器材應具備研究實驗有關紀錄，其未具備有關紀錄或混雜於當年度再製品、製成品成本內者，不予認定。

6. 消耗性器材及原材料之項目及數量超過計畫用量時應經技術審查人員確認無異常情形。
	1. 為專案計畫採購者應提供統一發票、收據或進口結匯單據與國外費用證明(Invoice)、內部轉帳傳票、請購單、採購單、驗收單及付款憑證(如水單、信用狀、匯款單、付款支票影本、金融機構對帳單、零用金支付清單等。)

2. 自共通性器材領料時，應提供領料單、材料明細帳或分攤表。

3. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。


3. 設備使用及維護費

	會計科目
	科目類別
	核銷應注意事項
	應備妥之原始憑證

	設備使用及維護費
	設備使用費
	1. 設備使用費之計算公式應符合編列原則。
2. 計畫新增設備之採購需經計畫主持人核准；帳列設備名稱、購入日期、購入成本之原始憑證(或會計師簽證之財產目錄)及支付證明應相符。

3. 既有設備應出具經會計師認證之特殊目的查核報告。

4. 所列報之設備項目、數量、使用月數應與計畫相符。

5. 設備投入比例應與設備使用紀錄相符，其使用費應依實際使用月數計算費用。

6. 委外測試費所委託之對象應與計畫相符。

7. 委外測試費金額應與原始憑證如統一發票或收據相符。
	1. 請購單、採購單、驗收單、統一發票或收據、進口報關結匯單據與國外費用證明(Invoice)。

2. 財產目錄。
3. 設備使用紀錄表。

4. 特殊目的查核報告。

5. 若設備為兼具研發及生產共用時，應附分攤表及原始憑證影本。

6. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

	
	設備維護費
	1. 所列維護費之金額應與原始憑證、費用分攤表相符。

2. 新增設備保固期間內不得列報維護費。

3. 所維修之設備係為計畫核准項目，並能出具請購單或請修單、驗收單或領料單及維護紀錄表等證明資料。
4. 設備維修費應出具維修廠商憑證，若屬廠商自行維修，應請廠商提供成本紀錄以憑認定。

5. 除簽訂年度維護合約之設備，其維護費應依維護合約每月之費用按該設備使用於專案計畫之比例計算，其餘設備之年維護費不得超出原購入成本之5%。
	1. 請購單或請修單、驗收單、維護合約、發票或收據等。
2. 設備維修紀錄表。

3. 若設備為兼具研發及生產共用時，應附分攤表及原始憑證影本。

4. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。


4. 委託學術機構研究費

	會計科目
	核銷應注意事項
	應備妥之原始憑證

	委託學術機構研究費
	1. 委託學術機構研究費之報支憑證應依規定並經核准始得認定。

2. 所列之委託學術機構研究項目應為技展會審查認定，並與計畫書所列相符。
3. 委託學術機構研究費之支付應與合約相符。
4. 委託研究時間應在廠商與學術機構合約，及廠商與中科管理局合約有效期間內。
5. 委託學術機構研究費應於申請機構請領尾款前完成付款。

6. 報支申請服務費須檢附相關委託專業服務合約書。

7. 設備租用費之計算公式應符合編列原則。

8. 計畫新增設備之採購需經計畫主持人核准；帳列設備名稱、購入日期、購入成本之原始憑證(或會計師簽證之財產目錄)及支付證明應相符。

9. 所列報之設備項目、數量、租用月數應與計畫相符。

10. 設備投入比例應與設備租用紀錄相符，其租用費應依實際租用月數計算費用。

11. 委外測試費所委託之對象應與計畫相符，經技展會同意編列該費用者方可報支。

12. 委外測試費金額應與原始憑證(如統一發票或收據)相符。

13. 所列維護費之金額應與原始憑證、費用分攤表相符。

14. 租用設備保固期間內不得列報維護費。

15. 所維修之設備係為計畫核准項目，並能出具請購單或請修單、驗收單或領料單及維護紀錄表等證明資料。

16. 設備維修費應出具維修廠商憑證，若屬學研單位自行維修，應請廠商提供成本紀錄以憑認定。

17. 除簽訂年度維護合約之設備，其維護費應依維護合約每月之費用按該設備使用於專案計畫之比例計算，其餘設備之年維護費不得超出原購入成本之5%。

18. 文具費、印刷裝訂費、資料蒐集及調查費、計算機及貴重儀器使用費、相關儀器保險費、雜費、技術授權費、專利費用之請(採)購、領用，應依公司內部授權規定並經計畫主持人核准；其計價方法應依一般公認會計原則擇定並且一致適用。

19. 出差地點、事由、人數、出差日數應與原計畫所核定項目相符。 

20. 差旅費支給請比照表3中央機關公務員工國內出差旅費報支數額表。

21. 所列差旅費金額應與原始憑證、差旅報告單規定相符，機票金額應與旅行業出具之代收轉付憑證相符。 

22. 國外交通費得補助項目為飛機、船舶。

23. 與本計畫無關之額外交通費不得報支。 

24. 所列之技術專利權或專門技術應為技展會審查認定，並與計畫書所列相符。

25. 技術授權費之支付應與合約相符。

26. 技術授權時間應在廠商與技術人合約，及廠商與本計畫之專案契約有效期間內。

27. 技術授權費用應於計畫結束後完成付款，並於結案前檢附憑證以舉證該款項已確實支付。

28. 所列之技術專利權或專門技術應為技展會審查認定，並與計畫書所列相符。

29. 報支專利申請服務費須檢附相關委託專業服務合約書。
	1. 學術單位主持人、專任助理、兼任助理臨時人員費用之印領清冊或領款收據。  
2. 學術單位主持人、專(兼)任助理人員、臨時人員費用之付款支票影本或金融機構轉帳、匯款等支付證明。

3. 臨時人員須檢附差勤紀錄、工時記錄或工作紀錄。

4. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

5. 委託學術機構研究合約書。
6. 統一發票或收據。

7. 付款支票影本及金融機構對帳單。

8. 請購單、採購單、驗收單、維護合約、統一發票或收據、進口報關結匯單據與國外費用證明(Invoice)。
9. 財產目錄。
10. 設備租用紀錄表或設備維修紀錄表。

11. 若設備為兼具研發及生產共用時，應附分攤表及原始憑證影本。

12. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

13. 乘坐飛機應檢附機票票根或電子機票、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據及登機證存根；其餘交通費，應檢附原始單據或旅行業代收轉付收據。
14. 乘坐船舶費用，應提供船票或船舶公司出具之證明為原始憑證。

15. 火車、汽車之車資，准以經手人（即出差人）之證明為憑。

16. 國內住宿費收據或發票。

17. 差旅費報告表。

18. 技術授權費之合約書影本與原始憑證。

19. 專利申請書影本、專利證書影本、相關委託專業服務合約書影本等相關證明。

20. 專利費用相關原始單據(收據或發票)。

	
	
	

	
	
	


5. 其他費用

	會計科目
	核銷應注意事項
	應備妥之原始憑證

	其他費用
	1. 文具費、印刷裝訂費、資料蒐集及調查費、計算機及貴重儀器使用費、相關儀器保險費、雜費、技術授權費、專利費用之請(採)購、領用，應依公司內部授權規定並經計畫主持人核准；其計價方法應依一般公認會計原則擇定並且一致適用。
2. 出差地點、事由、人數、出差日數應與原計畫所核定項目相符。 

3. 差旅費限本計畫編制人員因計畫所需而發生之出差費用。

4. 差旅費支給請比照表3中央機關公務員工國內出差旅費報支數額表。

5. 所列差旅費金額應與原始憑證、差旅報告單規定相符，機票金額應與旅行業出具之代收轉付憑證相符。 

6. 國外交通費得補助項目為飛機、船舶。

7. 與本計畫無關之額外交通費不得報支。

8. 報支申請服務費須檢附相關委託專業服務合約書。

9. 所列之技術專利權或專門技術應為技展會審查認定，並與計畫書所列相符。

10. 技術授權費之支付應與合約相符。

11. 技術授權時間應在廠商與技術人合約，及廠商與本計畫之專案契約有效期間內。

12. 技術授權費用應於計畫結束後完成付款，並於結案前檢附憑證以舉證該款項已確實支付。

13. 所列之技術專利權或專門技術應為技展會審查認定，並與計畫書所列相符。
	1. 統一發票、收據或進口結匯單據與國外費用證明(Invoice)、內部轉帳傳票、請購單、採購單、驗收單及付款憑證(如水單、信用狀、匯款單、付款支票影本、金融機構對帳單、零用金支付清單等)。

2. 乘坐飛機應檢附機票票根或電子機票、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據及登機證存根；其餘交通費，應檢附原始單據或旅行業代收轉付收據。
3. 乘坐船舶費用，應提供船票或船舶公司出具之證明為原始憑證。

4. 火車、汽車之車資，准以經手人（即出差人）之證明為憑。

5. 國內住宿費收據或發票。

6. 差旅費報告表。

7. 技術授權費之合約書影本與原始憑證。

8. 專利申請書影本、專利證書影本、相關委託專業服務合約書影本等相關證明。

9. 專利費用相關原始單據(收據或發票)。

10. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	1. 
	1. 

	
	1. 
	1. 


6.培訓研發人才經費

	會計科目
	核銷應注意事項
	應備妥之原始憑證

	培訓研發人才經費
	1. 培訓研發人員相關費用須與本計畫執行內容相關且經審查核定通過者。

2. 培訓所需場地費（自有場地不可申請補助）、設備租用費、講師鐘點費及交通費、文具費、消耗器材及材料費及雜費等相關經費應依公司內部授權規定並經計畫主持人核准；其計價方法應依一般公認會計原則擇定並且一致適用。

3. 場地費、設備租用費、講師鐘點費及交通費、文具費、消耗器材及材料費及雜費等項目之金額應與原始憑證，分攤紀錄及支付證明等相符。

4. 國外交通費得補助項目為飛機、船舶。
	1. 研發人才培訓計畫書、心得報告等、講師費及受訓人員名單。

2. 講師鐘點費之領款收據（應書明受領事由、受領人名稱、地址、身份證字號，由受領人簽名或蓋章）、付款支票影本或金融機構轉帳、匯款等支付證明。

3. 統一發票、收據或進口結匯單據與國外費用證明(Invoice)、內部轉帳傳票、請購單、採購單、驗收單及付款憑證(如水單、信用狀、匯款單、付款支票影本、金融機構對帳單、零用金支付清單等)。

4. 涉及外幣支付時應附當時之外幣匯率表。

5. 乘坐飛機應檢附機票票根或電子機票、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據及登機證存根；其餘交通費，應檢附原始單據或旅行業代收轉付收據。
6. 乘坐船舶費用、應提供船票或船舶公司出具之證明為原始憑證。
7. 火車、汽車之車資，准以經手人（即出差人）之證明為憑。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(四)原始憑證應注意事項

1. 本補助款係屬專款專用，款項依歲出預算分配表撥付，尾款採先核銷後撥款方式。
2. 申請機構支付款項，應取得收據、統一發票或相關書據。
(1) 收據應由其受領人或其代領人親自簽名之。其因特殊情形，不能取得者，經手人應開具支出證明單，書明不能取得原因，據以請款。
(2) 收據或相關書據之簽名，如以指印或其他符號代替簽名者，經二人以上之簽名證明，亦與簽名生同等之效力。
(3) 申請機構支付款項，以劃撥入帳方式撥付者，得以劃撥轉帳金融機構之簽收或證明文件為之，免另開收據。
(4) 各項經費支出之憑證、發票等，其品名之填寫應完整且敘明用途，並與計畫書上所列一致，勿填列代號或簡稱。

3. 計畫經費之會計科目、編列原則及查核準則應符合規定。

4. 核銷時應檢附經費概算表、經費支出明細表及經費動支明細表、合約、原始憑證及相關驗收證明資料辦理。

5. 使用免用統一發票收據，需蓋免用統一發票章及負責人章。

6. 各種所得之支付需註記已列入所得稅申報之核章。

7. 個人收據有關身份證字號、住址、日期、當事人簽章均需填寫。

8. 各項單據請註明填寫日期。

9. 發票或收據等支出憑證，品名、單價與數量明確。

10. 單據品名標示為一批如文具，請列明細。
11. 收據或發票如有遺失，應檢附原立據人之收據或發票影本，並加蓋負責人印章及註明“與正本相符”，並註明無法提出正本之原因。經費若有分攤支付款項，應檢附支出科目分攤表(附件3-表3.14)或支出機關分攤表(附件3-表3.15)。

12. 發票及收據之抬頭，應填入個別單位之名稱。

13. 非中文支出憑證，應由經手人擇要譯註中文。

14. 憑證之總數應用大寫數字書寫。但採機器作業無法用大寫數字表示者，不在此限。憑證之總數不得塗改、挖補、擦刮或用藥水塗滅；其有改正者應由改正人在改正處簽名證明。
15. 收銀機或計算機器開具之統一發票，僅列日期、貨品代號、數量、金額者，應由經手人加註貨品名稱，並簽名。如其他相關憑證已記載採購事項及貨品名稱者，得免加註。

16. 支出憑證列有其他貨幣數額者，應註明折合率，並換算為本國幣值。除有特殊情形者外，應附兌換水單或其他匯率證明。 
(五)粘貼憑證應注意事項

1. 粘貼憑證用途摘要應簡要敘明並蓋經手、驗收及證明、主管等各級人員職章。

2. 收據或發票應敘明領款事由及金額，經由相關各級人員簽章證明及加蓋關防或圖記。

3. 分批(期)付款之收據或統一發票，應附分批(期)付款表，列明應付總額、已付及未付金額等；其訂有合約者，應於第一次付款時檢送合約副本或抄本。
(六)經費分攤表應注意事項

1. 數計畫或科目共同受益之支付款項，其支出憑證不能分割者，應加具支出科目分攤表。

2. 數機關分攤之支付款項，其支出憑證應加具支出機關分攤表，由申請機構保存，其他各分攤機關應檢附申請機關出具之收據及支出機關分攤表。
(七)請款及核銷共同注意事項

1. 申請機構請領補助款時，應確實依本手冊相關規定辦理。

2. 結案驗收財務查核時，若自籌款、委託學術機構研究費或培訓研發人才經費動支率未達核定金額，應依比例扣減補助款。補助款所產生之利息數亦應於結案後繳回。
3. 合作廠商與委託學術機構應配合申請機構於核銷前、查訪前與結案前備妥相關文件(附件4-表4.5 ~ 表4.9)，並送至申請機構，以利核銷作業、查訪作業與結案作業之進行。
4. 相關附件請至「高科技設備前瞻技術發展計畫」網站下載。網址：www.hted.ncnu.edu.tw。
5. 應備文件寄達地點：


(八)各階段會計作業查核說明與重點
1.經費查核說明

(1)執行本計畫各項費用之支出應取得合法之原始憑證，其內部憑證應依內部核准程序辦理，並具備計畫主持人之簽章。

(2)執行機關、計畫辦公室及其委託之會計稽核人員及審計機關之相關人員得隨時查閱與本計畫相關文件、單據及帳冊，必要時並可查閱申請機構接受其他政府單位補助或委辦之相關資料。
(3)若本計畫原始憑證實施就地查核者，申請機構所執行之原始憑證得由申請機構留存備查，保存年限以10年為限。
2.經費查核重點
	工作項目
	時間點
	應備文件
	查核重點
	查核結果

	核銷作業
	檢據核銷：每年4月、7月、10月等10日前及12月15日前(含憑證)
----------
就地查核：每年1月、4月、7月、10月等10日前(不含憑證)
	1.公文(附件9-函6)。
2.財產目錄(附件4-表4.2)。

3.計畫經費支出明細表(附件4.表4.3)。
4.計畫經費動支明細表(附件4.表4.4)。

5.計畫經費送審憑證明細表-補助款及自籌款(附件4-表4.5~4.6)。
6.補助款及自籌款-憑證核銷表冊(附件4-表4.8~4.9)及各項經費支出原始憑證補助款正本與自籌款影本及相關資料。 
7.合作廠商與委託學術機構應配合申請機構於核銷前備妥相關文件(附件4-表4.5 ~4.9)，並送至申請機構。
8.補助款專戶存摺影本(含內頁)。
9.若採就地查核者，須於期限內送交(附件4-表4.1~4.7)，憑證自存備查(即附件4-表4.8~4.15)。

	1. 經費支出各項表單內容及動支合理性。
2. 專戶動支情形。
3. 申請機構財務狀況。
4. 經費動支是否依原計畫。
5. 計畫經費是否挪為他用。
6. 計畫經費是否有浮報、超支之情形。
	1. 查證符合進度，計畫可繼續執行。

2. 經費動支及憑證部分未臻明確，但無不符合執行機關經費編列規定，應於14日內補正相關資料。

3. 經費動支不符合規定，此項單據不予核銷，並於下次核銷或於次期款撥付前補正。

4. 計畫終止：

(1) 計畫經費挪為他用

(2) 計畫經費虛報、浮報嚴重者。

以上情節，經審議委員同意計畫終止，計畫經費認列至○○年○○月○○日或認列補助總金額，未執行部份追回已撥付款項、追回部份或全數補助款。



	工作項目
	時間點
	查訪時應備文件
	查核重點
	查核結果

	期中、年度查訪
	每年7、8月

每年1、2月
	1.專戶存款金融機構對帳單與金融機構往來調節表
2.會計師查核簽證之最近一期財務報表。

3.計畫經費支出明細表(附件4-表4.3)。

4.計畫經費動支明細表(附件4-表4.4)。
5.計畫經費送審憑證明細表-補助款及自籌款(附件4-表4.5~4.6)。
6.合作廠商與委託學術機構應配合申請機構於核銷前備妥相關文件(附件4-表4.5 ~ 4.9)，並送至申請機構。

7.執行機關核准函(如計畫變更、補助款撥款)。
8.補助款及自籌款-憑證核銷表冊(附件4-表4.8~4.9)及各項經費支出原始憑證補助款正本與自籌款影本及相關資料
9.相關會計表單(附件3-表3.2~3.12)。

10.財產目錄(附件4-表4.2)。
	1. 經費支出各項表單內容及動支合理性。
2. 補助款專戶動支情形。
3. 申請機構財務狀況。
4. 經費動支是否依原經費規劃。
5. 計畫經費是否挪為他用。
6. 計畫經費是否有浮報、超支之情形。
	1. 查證符合進度，計畫可繼續執行。
2. 經費動支不符合規定，此項單據不予核銷。
3. 計畫終止：

(1) 計畫經費挪為他用。
(2) 無正當理由停止計畫設備技術開發工作，或進度嚴重落後。

(3) 所開發之設備技術規格與原計畫有嚴重差異。

(4) 計畫經費虛報、浮報嚴重者。

以上情節，經審議委員同意計畫終止，計畫經費認列至○○年○○月○○日或認列補助總金額，未執行部份追回已撥付款項、追回部份或全數補助款。
4. 查核如不符合規定進度者，將限期補正，待補正後始可請領次期款。


	工作項目
	時間點
	查訪時應備文件
	查核重點
	查核結果

	結案作業
	計畫完成3個月內
	1.公文(附件9-函8)。
2.財產目錄(附件4-表4.2)。

3.全程計畫補助款及自籌款憑證等相關資料(含合作廠商與委託學術機構)。
4.補助款專戶存摺(含內頁)。
	1. 經費支出各項表單內容及動支合理性。
2. 專戶動支情形。
3. 補助款及自籌款動支是否符合計畫執行情形。
4. 計畫經費是否挪為他用。
5. 計畫經費是否有浮報、超支之情形。
	1. 准予同意出具驗收紀錄予執行機關。

2. 計畫終止：

(1) 計畫經費挪為他用。
(2) 無正當理由停止計畫設備技術開發工作，或進度嚴重落後。

(3) 所開發之設備技術規格與原計畫有嚴重差異。

(4) 計畫經費虛報、浮報嚴重者。

以上情節，經審議委員同意計畫終止，計畫經費認列至○○年○○月○○日或認列補助總金額，未執行部份追回已撥付款項、追回部份或全數補助款。


(九)專戶結清作業

1.專戶孳息處理

(1)專戶存儲所產生的利息收入歸執行機關所有，不得移作計畫經費支用。

(2)申請機構應於完成結案財務查核後，依據執行機關結案驗收成果，檢附孳息支票函送執行機關。支票抬頭應為「行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局」（行文格式請參附件9-函10）。
2.計畫終止餘額處理

申請機構執行計畫之各項支出憑證，經查核發現未依補助用途支用、虛報、浮報或經費挪為他用等情節重大者，依據執行機關函知計畫終止，應於1個月內(以發文日為起始日)將未執行部份、未認列款項及利息數開立支票函送執行機關，支票抬頭為「行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局」。
3.專戶查核


 執行機關或政府審計機關視必要時，得派員查核補助款專戶之收支處理執行情形；執行機關視必要時，申請機構應提送（包括計畫內其他共同執行之個別機構）金融機構對帳單、金融機構存款調節表、專戶存款動支清冊送執行機關查核。

4、 計畫變更作業

計畫變更流程

1、 二、辦理變更要件
為維持原提計畫之核心內涵與目標效益，若申請機構於計畫執行期間之計畫執行內容與原申請之計畫書有差異時，在補助金額不變情況下，應提出計畫變更申請，並依規定之表單詳述變更理由，始可辦理變更。
3、 計畫變更申請時間點

(1) 重大變更：申請機構應以專案方式行文計畫辦公室提出申請，得隨時提出。

(2) 一般變更：申請機構應於計畫變更生效日前二週行文計畫辦公室提出申請且經核准後，始可核准，變更項目應於當季計畫執行工作報告說明。
     若該變更影響經費變動，請一併申請經費變更。(一級會計科目不得流用，二級會計科目不限流用比例。)
4、 計畫變更項目

(一)不得變更項目：

· 計畫設備技術規格。
· 委託學術研究單位。
· 合作廠商。
(二)重大變更項目：

· 申請機構發生合併或分割情況。
· 委託學術單位或合作廠商發生解散、合併或分割。
(三)一般變更項目：

· 人員異動(含計畫主持人、共同主持人、專家顧問、研發人員、專任助理、兼任助理、委託學術單位主持人、碩士生、博士生等計畫相關人員新增或變更) 。
· 計畫執行進度(含預定實施進度、查核點)。
· 培訓課程(含課程、師資、時數與地點)。
· 各工作分項所列執行數量及經費(含出國計畫、計畫預算、人月數、材料、設備、委託學術單位項目與培訓研發人才項目)。
5、 計畫變更作業說明

	類別
	型態
	項目
	說明
	申請時間
	注意事項
	格式

	重大變更
	合作單位
	申請機構
	1.申請機構合併或分割情況。
2.委託學術單位或合作廠商發生解散、合併、分割情況。
	以專案方式隨時提出申請
	須詳述變更理由，並檢附相關佐證資料。
	－

	
	
	委託學術單位
	
	
	
	

	
	
	合作廠商
	
	
	
	

	一般變更

	人員異動
	計畫相關人員
	含計畫主持人、共同主持人、專家顧問、研發人員、專任助理、兼任助理、委託學術單位主持人、碩士生、博士生等新增或變更。
	計畫變更生效日前二週提出申請。
	1.須詳述變更理由，並檢附新增或變更後人員之基本資料表(含人名、學經歷、職稱、在本計畫所擔任之職務等)。
2.若新增或變更所影響之經費調整，請同時提出經費變更申請。
	附件五

表5-1

	
	計畫執行進度
	預定實施進度
	設備/技術/功能等計畫執行進度。
	
	須詳述變更理由。
	附件五

表5-2

	
	
	查核點
	設備/技術/功能等查核點調整。
	
	
	

	
	培訓課程
	課程
	1.課程名稱、時數變更。
2.替換原課程。
	
	1.須詳述變更理由，並檢附新增或變更後相關資料。
2.若因新增或變更時所影響之經費調整，請同時提出經費變更申請。
	附件五

表5-3

~

表5-6

	
	
	師資
	師資變更
	
	
	

	
	
	時數
	師資授課時數變更。
	
	
	

	
	
	地點
	上課地點變更。
	
	
	

	
	
	受訓人員
	人員、人數變更。
	
	
	

	
	各工作分項所列執行數量
	出國計畫
	新增或變更。

	
	須詳述變更理由，並檢附相關變更後資料。

	附件五

表5-7
~

表5-15

	
	
	計畫預算
	
	
	
	

	
	
	人月數
	
	
	
	

	
	
	材料
	
	
	
	

	
	
	設備
	
	
	
	

	
	
	委託學術單位項目
	
	
	
	

	
	
	培訓研發人才項目
	
	
	
	

	
	各工作分項所列執行經費
	政府
補助款
	總經費不變，調整各科目之數量及經費(一級科目不得流用，二級會計科目不限流用比例)。
	
	1.須詳述變更理由，並檢附相關變更後資料。
2.屬計畫內容實質變更所產生之經費調整，於申請其他項目變更時，一併檢附經費變更申請。
	

	
	
	廠商
自籌款
	1.增加自籌款。
2.減少自籌款(仍需符合最低補助標準)。
	
	
	


5、 期中、年度查訪作業
1、 查訪作業說明

(1) 查核小組：由執行機關、技展會及計畫辦公室組成執行查訪作業。

(2) 查訪內容：分技術及財務兩部份進行查訪，採實地查訪。

(3) 查訪時間：將由計畫辦公室事先整合各單位時間後安排，查訪地點由申請機構提供。

1. 期中查訪：於每年7~8月間進行。

2. 年度查訪：於每年1~2月間進行。

(4) 申請機構出席人員應包含計畫主持人、共同主持人、計畫聯絡人、主辦會計、合作廠商代表、委託學術研究單位主持人等，計畫主持人務必親自參與並簡報。
2、 技術查訪作業

(1) 議程：

1. 由計畫主持人進行當期計畫進度及前次查訪決議事項執行簡報。(簡報格式如附件6)。

2. 現場查訪。
3. 綜合討論(遭遇困難、問題與建議)。

4. 查訪小組評核。

(2) 技術查訪重點：

1. 計畫執行現況與原計畫目標所列查核點執行狀況。

2. 研發工作是否在我國進行。

3. 研發人力之建立是否按計畫進行。

4. 技術合作進行的情形。

5. 申請機構之申請變更事項是否合理。

6. 申請機構研發部門人員是否確實填寫研發記錄簿。

7. 研發之技術是否仍具前瞻性、已發生變化是否建議修改計畫。
8. 研發人才培育執行情形。
(3) 查訪時應備文件：

1.查訪簡報(附件6)。

2.計畫管理資料：包含每季計畫執行工作報告、前期查訪建議改進執行情形報告、研究紀錄簿、計畫變更核備函、授課教材、出國研習心得等。

3.現場展示(例如：查核點成果、專利文號、論文…等)。
4.會計相關表單(附件3-表3.1~3.12)。
3、 財務查訪作業(可參考P.19)
(1) 財務查訪重點：

1. 經費支出各項表單內容及動支合理性。
2. 補助款專戶動支情形。
3. 申請機構財務狀況。
4. 經費動支是否依原經費規劃。
5. 計畫經費是否挪為他用。
6. 計畫經費是否有浮報、超支之情形。
(2) 查訪時應備文件：

1.專戶存款金融機構對帳單與金融機構往來調節表。

2.會計師查核簽證之最近一期財務報表。

3.計畫經費支出明細表(附件4-表4.3)。

4.計畫經費動支明細表(附件4-表4.4)。
5.計畫經費送審憑證明細表-補助款及自籌款(附件4-表4.5~4.6)。
6.合作廠商與委託學術機構應配合申請機構於查訪前備妥相關文件(附4-表4.5 ~ 4.9)，並送至申請機構。

7.執行機關核准函(如計畫變更、補助款撥款)。
8.補助款及自籌款-憑證核銷表冊(附件4-表4.8~4.9)及各項經費支出原始憑證補助款正本與自籌款影本及相關資料。
9.相關會計表單(附件3-表3.2~3.12)。

10.財產目錄(附件4-表4.2)。
4、 查核結果

查核小組將依技術及財務之查核結果，由計畫辦公室函知執行機關後，由執行機關正式行文通知申請機構進行補正，申請機構應於期限內完成補正(附件9-函7)。

(1) 技術查訪結果處理：

1. 計畫執行進度未依原規劃，但不影響計畫整體目標之達成，計畫可繼續執行，並須訂定補正方式於限期內補交文件，於下次實地查核時確認。

2. 計畫實際執行進度未達當期預定工作進度85%，得暫緩撥款。
3. 若遇有無法突破之技術/規格/功能瓶頸或其他無法抗力之因素，而導致進度嚴重落後或目標無法達成時，得建議計畫終止。

(2) 財務查訪結果處理：

1. 申請機構執行計畫之各項支出憑證，經查核如發現有未依補助用途支用或虛報、浮報者，計畫辦公室將通知申請機構或計畫主持人限期改善，並提出書面答辯，並由技展會與執行機關共同召開會議審議，審議結果如認定證據確切時，得報請審議委員會同意刪減計畫補助金額，並由執行機關追繳該項支出款、追回部份或全部補助款。

2. 若申請機構未依查核報告辦理應改善之項目或累計撥付之補助款動支進度未達當期80％以上者，將暫緩撥付次期補助款，迄至應改善項目改善完畢為止。
3. 結案驗收財務查核時，若自籌款、委託學術機構研究費或培訓研發人才經費動支率未達核定金額，應依比例扣減補助款。
4. 申請機構專戶之支領，提領數不得高於支用數；提領數超支部分，應於限期內存回。
6、 結案及驗收作業

1、 結案及驗收流程

	作業 

時程
	流程

	計畫執行期滿日 3 個月內
	計畫執行期滿日1.5個月內
	
[image: image1]

	
	
	




二、驗收及結案應注意事項

(1) 申請結案及辦理核銷作業
1. 時間：於計畫執行期滿日1.5個月內提出計畫結案申請及辦理核銷作業。
2. 應備文件：

(1) 公文（附件9-函8）。
(2) 計畫成果報告一式六份及電子檔一份。
(3) 財產目錄(附件4-表4.2)。
(4) 計畫經費支出明細表(附件4-表4.3)。
(5) 計畫經費動支明細表(附件4-表4.4)。
(6) 計畫經費送審憑證明細表-補助款及自籌款 (附件4-表4.5~4.6)。
    和表4.7計畫經費結案送審憑證總表。
(7) 補助款及自籌款-憑證核銷表冊(附件4-表4.8~4.9)及各項經費支出原始憑證補助款正本與自籌款影本及相關資料。
(8) 若採就地查核者，憑證自存備查(即附件4-表4.8~4.15)。
(2) 結案驗收查訪：

1. 結案驗收小組：由執行機關、技展會審查委員、及計畫辦公室組成。

2. 查訪內容：進行實地驗收查訪計畫成果。

3. 查訪時間：計畫結束2個月內辦理。

4. 申請機構出席人員應包含計畫主持人、共(協)同主持人、計畫聯絡人、主辦會計、合作廠商代表、委託學術研究機構主持人等，計畫主持人務必親自出席並簡報。
5. 技術驗收查訪：

(1) 議程：

· 計畫進度及前次查訪決議事項執行說明。(簡報格式如附件7)。

· 計畫整體目標達成說明(重要成果產出、國內外專利產出、研發成果技術移轉、技轉收入、研發人才培訓等預期效益)。

· 現場查訪。
· 綜合討論(遭遇困難、問題與建議)。

· 結案驗收小組評核。

(2) 查訪重點：

· 計畫執行成果達成情形。

· 委託研究單位計畫執行情形。

· 研發人才培訓執行情形。

· 計畫變更情形。

· 人力與經費運用情形。

· 計畫管理執行情形。

· 後續成果落實規劃。

· 其他(經查訪建議所需改進執行情形)。

(3) 查訪時應備文件：

· 結案簡報(附件7)。
· 計畫管理資料：包含各季計畫執行工作報告、計畫期間查訪建議改進執行情形報告、研究紀錄簿、計畫變更核備函、授課教材、出國研習心得等。

· 現場展示(例如：查核點成果、專利文號、論文…等)。
6. 財務驗收查訪：

(1) 查訪重點：

· 經費支出各項表單內容及動支合理性。
· 專戶動支情形。
· 補助款及自籌款動支是否符合計畫執行情形。
· 計畫經費是否挪為他用。
· 計畫經費是否有浮報、超支之情形。
(2) 查訪時應備文件：

· 公文(附件9-函8)。
· 財產目錄(附件4-表4.2)。
· 全程計畫補助款及自籌款憑證等相關資料。(含合作廠商與委託   

學術機構)。
· 補助款專戶存摺(含內頁)。
(三) 整體驗收結果

若結案驗收小組認為計畫部份進度尚未達成，致成效不佳，經召開審議委員會議確認後，得停止撥付補助款尾款；未執行部分將追回已撥付之款項。
(四)申請尾款：

1. 申請機構於收到執行機關驗收查訪結果同意函文後15日內，完成請領尾款手續。
2. 應備文件：

(1) 請款公文（附件9-函9）。
(2) 計畫簡要版成果報告一式3份及電子檔1份。
(3) 若經驗收查訪報告建議修正撰擬者，需備修正後計畫成果報告一式6份及電子檔1份。
(4) 尾款收據(或免稅發票)。
 (五)結清專戶及檢還利息：
1. 申請機構應於收到尾款撥付通知15日內，結清補助款專戶並辦理結餘數、補助款利息數繳交。
2.應備文件：

(1)公文(含辦理檢還銀行履約保證金保證書或銀行本票或設定質權之金融機構定期存款單)(附件9-函10)。
(2)應檢還利息金額支票乙紙或匯款收據。
Ⅰ.支票抬頭：行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局。
Ⅱ.匯款收據：往來銀行-台灣銀行中科分行，戶名：「中部科學工業園區管理局301專戶」，帳號：「2200-360-10055」

(3)結清專戶證明。

柒、違約案件處理

1、 違約案件處理程序

(1) 有下列情節重大者，經審議委員會決議終止計畫，並由執行機關辦理契約終止，追回已撥付之補助款，並通知申請機構辦理還款事宜，三年內並不得再申請本計畫。

1. 計畫經費挪為他用。

2. 無正當理由停止計畫設備技術開發工作，或進度嚴重落後。

3. 所開發之設備技術規格與原計畫有嚴重差異。

4. 申請機構非經執行機關專案核准，計畫開發之設備及技術於計畫完成日起二年內移轉至境外。

(2) 申請機構執行本計畫有不能配合執行機關相關計畫之作業手冊要求之情事，若未依計畫辦公室建議於期限內改善者，經審議委員會同意後，執行機關得以書面通知申請機構終止契約。

(3) 若申請機構違反相關經費繳還義務，經計畫辦公室催告仍未改善者，經審議委員會同意後，執行機關有權不再核准申請機構申請補助。
8、 研發成果分工與歸屬

申請機構與其委託合作研發之學術單位或合作廠商間，得自行協議所產生研發成果之歸屬，並納入契約執行。申請機構與其委託合作研發之學術單位對研發成果負管理及運用之責，依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法及其他相關法令規定辦理。
	議題
	建議協商項目

	協議與合作廠商間分工原則
	· 合作廠商研究人員投入多寡、補助經費分配、自籌款負擔以及計畫分項由何廠商負責、預期成果?

· 合作研發如涉及個別廠商現有的智慧財產權或既有機器設備的使用，約定供他方利用之條件等。

	研發成果歸屬協議
	專利權歸屬於分項計畫的合作廠商，抑或是共有？與合作廠商間是否已事先約定智財權的分享原則？是否依出資比例分享智財權？委託學術機構之專利權歸屬？

	共同研發成果
	約定屬個別或部份廠商所有的智財權，其他成員可否使用？使用的條件為何？是否約定僅限於合作廠商有權使用計畫研發成果專利權，或限制擁有專利權廠商於一定期間內不得對外授權等。


9、 附件

1、 契約書本文範本
2、 計畫執行工作報告格式

3、 會計管理各式表單

表3.1　 經費動支明細表

表3.2　 工時統計表(申請機構)

表3.3　 工時統計表(學術機構)

表3.4　 專家顧問明細表

表3.5　 消耗性器材及原材料費明細表
表3.6　 耗材消耗用量明細表及計畫用量表

表3.7　 設備使用費明細表

表3.8　 設備使用記錄表

表3.9　 設備維護費明細表

表3.10　委託學術機構研究費

表3.11　其他費用明細表

表3.12　培訓研發人才費明細表
表3.13　國科會補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表
表3.14　國科會補助專題研究計畫兼任助理人員工作酬金支給標準表
表3.15　中央機關公務員工國內出差旅費報支數額表
表3.16　軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定
文3.1　 國內出差旅費報支要點
文3.2　 國外出差旅費報支要點
4、 經費核銷各式表單

表4.1　 歲出預算分配表

表4.2　 財產目錄(參考用)

表4.3　 經費支出明細表

表4.4　 經費動支明細表

表4.5　 計畫經費送審憑證明細表(補助款)
表4.6　 計畫經費送審憑證明細表(自籌款)
表4.7   計畫經費結案送審憑證總表
表4.8　 各項憑證核銷表冊(補助款)
表4.9　 各項憑證核銷表冊(自籌款)
表4.10  原始憑證粘存單
表4.11　支出科目分攤表

表4.12　支出機關分攤表

表4.13　收據

表4.14　國內出差旅費報告表

表4.15　國外出差旅費報告表
5、 計畫變更各式表單

表5.1　參與計畫相關人員變更表

表5.2　預定進度及查核點變更表

表5.3　培訓課程變更表（課程）
表5.4　培訓課程變更表（師資）

表5.5　培訓課程變更表（上課地點）
表5.6　培訓課程變更表（受訓人員）
表5.7　出國計畫變更表
表5.8　計畫預算變更表
表5.9　計畫人月數變更表
表5.10　消耗性器材及原材料變更表
表5.11　設備使用費變更表
表5.12　設備維護費變更表
表5.13　委託學術研究單位項目變更表
表5.14  其他費用項目變更表
表5.15  培訓研發人才經費項目變更表
6、 期中、期末查訪簡報格式

7、 驗收簡報格式

8、 計畫成果報告格式
9、 公文格式

函1　簽約函

函2　請領第一期款函

函3　請領次期款函

函4　計畫執行工作報告與經費動支明細表繳交函
函5　計畫變更申請函

函6　經費核銷函

函7　期中/年度查訪補正函

函8　結案暨核銷函

函9　請領尾款函
函10 結清專戶及利息函
10、 其他範例
表10.1  補助款專戶存摺

表10.2  請款收據
附件一  契約本文範本（契約本文範本僅供參考，執行機關保留修改權利）

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫專案契約書
計畫編號：

計畫名稱：
  行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局(以下簡稱甲方)

立契約書人：                               (以下簡稱乙方)，

緣乙方為執行中部科學工業園區管理局                          計畫(以下簡稱本計畫)，由甲方提供補助款，經雙方同意訂立本契約書共同遵守，各條款之內容如下：

第 1 條：依據

一、本契約係依據「高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點」(以下簡稱本辦法)辦理。

二、本契約簽訂後，前項辦法或其他相關法令如有修正，乙方須依修正規定辦理。但法令另有規定或經甲方同意者，不在此限。

三、乙方保證其於執行本計畫期間，確實符合同意書與切結書所擔保之各事項。
第 2 條：計畫執行期間

乙方執行本計畫之期間自民國   年   月   日起至民國   年

　　月　　日止。
第 3 條：計畫內容

1、 本計畫之內容、進度、補助款用途及附加條件等，詳見               　　○○○○○字第        號補助核准函及本契約全程計畫書(如附件)。

2、 前項補助核准函與計畫書及其附件為本契約之一部分，但補助核准函與計畫書及其附件與契約本文有牴觸時，除係修改或補充契約條款外，以契約本文為準。
第 4 條：補助款額度

1、 本契約計畫補助款共計新台幣 　　　　  萬元正，由甲方支應，經費內容詳如所附歲出預算分配表。依年度預算編列分配如下：

(1)     年度自民國　　年   月   日起至民國　　年    月    日止，經費新台幣　　　　  萬元正。

(2)     年度自民國  　年   月   日起至民國　　年    月    日止，經費新台幣　　　　  萬元正。

(3)     年度自民國  　年   月   日起至民國　　年    月    日止，經費新台幣　　　　  萬元正。

2、 甲方所編列之預算因未及經立法院審議通過或遭刪除等不可歸責甲方之因素，致不足支應補助款者，甲方得減撥或停撥補助款項，乙方不得為任何賠償或補償之主張。
第 5 條：補助款撥付方式
1、 乙方應設立補助款專戶(銀行別：              戶名： 　　　　  ；帳號：　　　　  號)處理本契約補助款，並依本計畫收支單獨設帳。

2、 乙方請領各期補助款時，應視當期需求出具(1)收據(或免稅發票)；(2)計畫執行工作報告(請領第1期款免附)；(3) 銀行履約保證金保證書或銀行本票或設定質權之金融機構定期存款單(於第1年度第1期請款時檢附，本票與保證金保證書金額須為全程補助款金額，保證期間自請領第一期款函文日起至計畫期滿日後3個月，需檢附正本，三擇一)；(4)歲出預算分配表；(5)專戶存摺影本(請領第1期款免附)。

3、 契約簽訂後，甲方應依本契約書歲出預算分配表所定進度分期撥付乙方，其撥付方式如下：

(1) 於契約簽訂後十五日內撥付乙方第一期補助款。

(2) 乙方第二期款(含)以後之各期款，應於前一期之工作報告送交甲方並經甲方核可，且實際工作進度達預定工作進度之85%，及經費動支數累計達已撥付款之80%以上始撥付。
第 6 條：經費處理方式
1、 乙方相關原始憑證均需於每年4月、7月、10月等10日前及12月15日前(若為就地查核，憑證由廠商留存，於年度及期中查訪時審核)，函送甲方計畫辦公室先期審核。若本計畫年度經費申請保留執行未能奉核定時，且乙方檢具之原始憑證不符範例規定，導致甲方剔除而被刪減補助款時，其經費不得保留至明年度。
2、 若甲方核給乙方經費經核定將採取保留方式執行，憑證仍需於每年4月、7月、10月等10日前及12月15日前(若為就地查核，憑證由廠商留存，於年度及期中查訪時審核)，函送甲方計畫辦公室先期審核；若經審計機關同意實施就地查核者，則憑證留存乙方備查。
3、 乙方執行計畫時，應遵守相關法令規定，並盡善良管理人之注意義務，不得將補助款及自籌款使用於本計畫以外之其他用途。各項支出憑證，經查核如發現有未依補助用途支用或虛報、浮報者，甲方應通知乙方限期改善，乙方得提出書面答辯。甲方如認定證據確切時，得報請審議委員會同意刪減計畫補助金額，並追繳該項支出款、追回部分或全部補助款。
4、 乙方未依查核報告辦理應改善之項目，甲方將暫緩撥付次期補助款，迄至應改善項目改善完畢為止。

5、 乙方如有累計虧損達實收資本額二分之一以上或有退票紀錄之財務狀況不佳情況，無法完成計畫之虞時，甲方必要時得於撥付補助款前要求乙方提出銀行履約保證金保證書。
6、 乙方專戶之支領，提領數不得高於支用數，否則提領數超支部分，按台灣銀行當年度1月１日基本放款利率兩倍按月計息處分。
7、 乙方於計畫結束前所動支各項補助款（含委託學術單位研究費用、研發人才培訓費用），若未達甲方所核定補助金額，甲方得依各該項補助款之相對比例，扣減全額補助款。乙方之自籌款若未達原承諾金額，甲方得依未達到比例酌減補助金額。

8、 乙方應於計畫執行結束日後2個月內或本契約經甲方通知終止時應辦理補助款專戶、專帳結清，如有須追繳退回補助專款、孳息者應於書面通知送達後15日內一併繳送甲方。

9、 甲方結案驗收小組進行實地驗收查訪計畫成果，倘經結案驗收小組認定成效不佳，經召開審議委員會議確認後，得停止撥付補助款尾款；未執行部分應追回已撥付之款項。

10、 乙方同意依本契約所給付之人事費應由乙方依法扣繳及申報薪資所得稅；其餘事項，悉依甲方所訂經費支出原則或相關稅法規定辦理。

11、 乙方補助款之使用及計畫執行有未依甲方「行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點」執行及考核管理之各項規定者，甲方得經審議委員會同意，依情節輕重酌予降低補助金額，或得不再核給其他計畫之補助。
十二、本計畫有關乙方經費編列及查核等以稅前淨額列計，但委託學術機構研究費以稅後總額。資金流向得以申請機構先支付其廠商款項總額，再由專戶(申請機構以稅前淨額計；委託學術機構研究費以稅後總額計。)轉出至申請機構之金融機構之帳戶。
第 7 條：資料保存及經費查核

1、 甲方及受甲方委託之人員及審計機關之相關人員得隨時查核乙方原始憑證及計畫相關各類資料，必要時並可查閱乙方接受其他政府單位補助或委辦之相關資料，乙方應予配合。
2、 合作廠商與委託學術機構之憑證(補助款憑證正本與自籌款憑證影本)於核銷、查訪與結案前送至乙方，由乙方負責整理建檔，以供甲方查核，且留存年限自結案完成後以十年為原則。

3、 經查核如有不符合計畫用途之經費，或收支不符規定時，甲方有權不予核銷。本契約終止後，甲方等相關人員仍有查核權限。

4、 結案時，乙方各類憑證須按各一級會計科目依時序彙整裝訂成冊。
第 8 條：工作報告與進度查核

1、 乙方計畫主持人自本計畫開始執行日起，須於每季結束後填報本計畫執行工作報告及經費動支明細表一式六份，以正式函文送請甲方查核。

2、 本計畫進行中，甲方得請乙方提供有關資料，並隨時派員至乙方了解計畫進行情形，必要時得請乙方報告計畫執行情形，乙方不得拒絕。

3、 乙方應於本計畫完成二個月內，依甲方規定格式編製成果報告6份送予甲方。

4、 甲方查核小組（含技展會及計畫辦公室）於每年七月、八月進行計畫期中查訪，每年一月、二月進行年度性查訪。必要時得不定期查核計畫之執行概況並稽核補助金額之實際支用情形。

5、 計畫查訪分為財務和技術兩部分：

(1) 財務查訪： 

乙方應提供工作執行進度報告、最近一期會計師簽證之財務報表、經費支出明細表、經費動支明細表、最近半年內無退票紀錄信用證明文件、相關會計表單及專戶存款銀行往來相關資料，供財務查核小組實地查訪。

(2) 技術查訪查訪項目包括：
1. 計畫執行現況與原計畫目標所列查核點執行狀況。

2. 研發之技術是否具前瞻性、已發生變化是否建議修改計畫。
3. 研發工作是否在我國進行。

4. 研發人力之建立是否按計畫進行。

5. 學、業界技術合作進行的情形。

6. 研發人才培訓執行情形。

7. 申請機構是否有申請變更事項，其變更是否合理。

8. 申請機構研發部門人員是否確實填寫研發記錄簿。
9. 簽核經查核過之當期經費支出中所列與原計畫不同之異常項目與經費，並作成結論，以為經費核銷之依據。

第 9 條：揭露及告知義務

乙方自計畫申請之日起，至計畫執行完畢之期間內，其財務狀況若因下列各項目而致有影響計畫執行之虞，乙方負有向甲方揭露資訊之義務；甲方並得要求乙方說明及改善，乙方不得有虛偽、隱匿、遲延或推托：
1、 乙方與第三人之訴訟關係。

2、 乙方與第三人之財務往來關係。

3、 乙方之關係企業營運狀況。

4、 其他財務狀況變化致顯有影響計畫執行之虞者。
乙方不得以本計畫重複申請其他政府機關之補助，若重複申請經甲方查證屬實，乙方無條件同意終止契約，並願負一切法律責任及放棄先訴抗辯權，且於日後不再申請甲方之高科技設備前瞻技術發展計畫補助。
第 10 條：研發成果實施之限制

乙方於補助計畫開發之設備及技術於計畫完成日起2年內，非經甲方專案核准不得於我國管轄區域外移轉該研發成果。乙方違反此項規定，甲方除得終止本計畫其餘補助契約外，並不得再受理乙方補助計畫之申請。
第 11 條：計畫變更

1、 乙方在補助金額不變情況下，若因執行計畫需要得申請一般計畫變更，變更項目包括計畫執行進度、各工作分項所列執行數量及經費、人員異動、培訓課程。變更時需以專案方式提出申請，並檢附佐證資料一式六份，以正式函文向甲方提出。

2、 計畫設備技術規格、委託之學術單位及合作廠商於本計畫通過後，均不得申請變更。惟如因乙方發生合併或分割情況、委託學術單位或合作廠商發生解散、合併或分割情況時，得以專案方式提出申請重大變更。

3、 乙方所提報前項計畫變更，未獲甲方同意時，乙方應仍依原計畫辦理，若無法執行，甲方可依契約第15條之規定辦理契約終止。
第 12 條：計畫延長

乙方若無法按時完成本契約全程計畫時，應於契約屆滿前30日(跨年度計畫並不得遲於同年10月31日)提出具體理由、因應方案及延展期限，及計畫執行期間最多以三年為限並不得展延，函請甲方同意後辦理。

第 13 條：權利歸屬

1、 乙方執行本計畫所取得之知識、技術及智慧財產權等各種研發成果歸屬乙方或其委託合作研發之學術單位所有。由乙方與其委託合作研發之學術單位共同產生之智慧財產權成果之共有比例分別為○○與○○。

2、 乙方與其委託合作研發之學術單位對研發成果負管理及運用之責，依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法及其他相關法令規定辦理。

第 14 條：侵權責任

1、 乙方應於計畫開始執行前，從事有關本計畫技術之各種智慧財產權調查，以避免侵害他人之權利。

2、 乙方保證本計畫成果，若有侵害他人智慧財產權時，願承擔所有責任，與甲方無關。其因而致甲方受損害，甲方並得向乙方請求損害賠償。

3、 乙方不得就本計畫、補助金額與其商業行為作不當連結、進行不當宣傳或為其他使人受誤導或混淆之行為。
第 15 條：契約終止之事由：

1、 計畫進行中有下列不可歸責於乙方之事由時，除甲方得以書面通知乙方終止契約外，乙方得提出具體事由向甲方申請終止本計畫，經甲方書面同意終止，並自甲方終止書面函文送達乙方時，發生終止契約之效力。

(1) 計畫進行中，如因技術、市場、情事變遷、財務狀況或不可抗力情形而無法完成本計畫時。

(2) 甲方所編列之預算因未及審議通過或遭刪除等不可歸責之因素，致不足支應補助款者。

(3) 乙方有涉及第三人權利爭訟之事件致本計畫無法繼續推動時。

2、 乙方執行本計畫有不能配合甲方申請須知及作業手冊、核准獎助廠商作業手冊要求之情事，復未依甲方書面通知於期限內改善者，甲方得報請審議委員會同意依情節輕重酌予降低補助金額，或得不再核給其他計畫之補助；乙方違反相關經費繳還義務，經催告仍未改正者亦同。
3、 乙方有下列情節重大者，甲方經送請審議委員會決議後得通知乙方終止契約，追回已撥付之補助款，三年內乙方不得再申請本計畫。

(1) 計畫經費挪為他用。

(2) 無正當理由停止計畫設備技術開發工作，或進度嚴重落後。

(3) 所開發之設備技術規格與原計畫有嚴重差異。
(4) 乙方非經甲方專案核准，計畫開發之設備及技術於計畫完成日起二年內不得移轉至境外。

第 16 條：計畫執行完成時應依下列規定辦理：

1、 提交成果報告及財務決算：乙方應於其計畫完成二個月內編製成果報告六份，連同補助款原始憑證正本及自籌款原始憑證影本、補助款決算報告與財產目錄等，函送甲方辦理核銷；若經審計機關同意實施就地查核者，則憑證留存乙方備查。

2、 乙方於結案驗收時應備妥計畫相關財務帳冊、全部經費原始憑證及專戶等資料以便查核。

3、 辦理結餘數、利息數繳庫並結清專戶：計畫完成結案時，乙方應於補助款尾款撥付後，結清補助款專戶辦理結餘數、補助款利息數繳交。

4、 成果發表：乙方於計畫結案時須提供計畫研發成果之簡要版與完整版報告，甲方得與乙方共同發表計畫研發之簡要成果。

第 17 條：完全合意

1、 本契約成立後，取代契約簽訂前雙方所有口頭或書面之建議、協議或會談。但經雙方同意列為本契約有效附件之書面資料，仍視為契約之一部分。

2、 附件與契約本文有牴觸時，以契約本文為準。
第 18 條：準據法及管轄法院
本契約之解釋、效力及其他有關之未盡事宜，應依中華民國之法律；雙方同意因本計畫所生之爭議其準據法為中華民國法律，並以臺中地方法院為第一審管轄法院。
第 19 條：其他條款

1、 本契約未約定事項，依高科技設備前瞻技術發展計畫核准獎助廠商作業手冊、行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局高科技設備前瞻技術發展計畫補助實施要點及其他有關法令辦理。

2、 若因甲方所編列之年度補助預算被刪除等不可歸責之因素，致不足支應甲方該年度應付之全部補助款者，由甲方裁量擇定補助之對象、金額或為其他處置，乙方均不得異議，並不得對甲方為損害賠償或其他任何請求，補助預算全數被刪除者亦同；惟乙方仍應盡力完成本計畫之開發，且本契約不因此失其效力。

3、 本契約條款之增、刪或變更，須由甲、乙雙方協議後另以書面為之，作為本契約之一部分。

4、 本契約自雙方代表人簽署後溯自本計畫核定日起生效，本契約正本一式2份，副本6份，甲方執正本1份、副本5份，乙方執正本1 份、副本1份，以為憑證。

5、 本計畫如為2(含)家以上合作廠商共同執行者，應遵守下列特別約定：

(1) 乙方與其他合作廠商間，應訂定至少包括甲方所定合作契約書範本之條件且聲明對甲方連帶負責之契約，並提出予甲方作為本契約之附件，本契約始生效力。

(2) 乙方不得變更，但經甲方專案核准者不在此限。

(3) 乙方及其他合作廠商對計畫補助款應設獨立專戶存儲，並配合計畫單獨設帳管理，甲方撥入乙方計畫專戶後，由乙方撥至其他合作廠商專為本計畫開立之專戶，非經甲方同意不得另存入其他帳戶使用。

(4) 其他與計畫相關之查證等控管機制，甲方及受甲方委託之人員及審計機關之相關人員得視情形對乙方及其他合作廠商為之，原始憑證實施就地查核者，乙方須將憑證留存十年備查。
(5) 乙方及其他合作廠商於計畫結束後均應配合甲方計畫成果展示宣導活動，並協助提供成果運用、研發人才培訓、技術移轉等計畫成效資料。未配合者甲方有權不再核准乙方申請補助。
立契約書人：

甲　方：行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

代表人：楊文科局長
地　址：台中市西屯區中科路2號
乙　方： 

代表人：

地　址：
中　華　民　國　○○ 年　○○ 月　○○ 日

附件二  計畫執行工作報告格式
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局高科技設備前瞻技術發展計畫

○○年度計畫執行工作報告

資料期間：自○年○月○日至○年○月○日(當期)

計畫名稱：
申請機構：
填表日期：○年○月○日
一、工作進度

                                                                            單位：％取至小數點第1位

	工作項目及預定查核點(年度)
	執行摘要(當期)
	前期累計進度%

(A)
	當期(季)工作進度%
(B)
	截至本期累計工作進度%
(C)=(A)+(B)
	困難檢討

及建議

	
	
	預定
	實際
	預定
	實際
	預定
	實際
	差異
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累      計
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：

1. 前期累計進度%－預定（或實際）：就個別工作項目之前期累計進度，須與上期申報之「截至本期累計工作進度」－預定（或實際）一致。
2. 當期(季)工作進度%－預定（或實際）：就個別工作項目之本期預定（或實際）進度。
3. 截至本期累計進度%－預定（或實際）：就個別工作項目之前期預定累計進度（或實際）加上本期預定（或實際）達成進度。
4. 進度百分比：以當期補助款預算期間為計算基準，單一工作項目預定目標查核點完成度，並取小數點1位。
5. 差異說明：（1）截至本期累計進度未達成預定進度，及查核點或與原計畫書內容不符者，請說明原因；如達成進度或內容相符者，則註明『無』。
          （2）工作項目如有修訂、變更、進度落後或遭遇困難，請說明原因及解決方法。

二、工作執行情形(含計畫變更)
	工作項目及分項工作項目
	預定工作內容
	實際執行內容

	
	
	

	
	
	

	
	
	


填寫說明：

1.「工作項目及分項工作項目」及「預定工作內容」請依原計畫書內「預定實施進度及查核點」及「實施方法」敘述。

2.實際執行內容請儘量以條舉、數量化方式具體簡扼說明。
3.計畫變更者，請檢附相關佐證資料。

製表人：                                                                         計畫主持人：
附件三　會計管理各式表單

表3.1 經費動支明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」經費動支明細表

中華民國　   　年　月　日至　   　年　月　日止

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)                
單位：新台幣元
	經費項目
	類別
	累計實收

金額
	前期累計
實支數
	○月實支數
	○月實支數
	○月實支數
	本期實支數
小計
	截至本期累計實支數
	結餘金額

	
	
	補助款 eq \o\ac(○,1)
	自籌款 eq \o\ac(○,2)
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款

 eq \o\ac(○,3)
	自籌款

 eq \o\ac(○,4)
	補助款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,1)
	自籌款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,2)
	補助款

 eq \o\ac(○,1)-(
	自籌款

 eq \o\ac(○,2)-(

	人
事
費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消耗性器材及原材料費
	消耗性器材及原材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備使用及維護費
	設備使用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	委託學術機構研究費
	人事費
	研究
主持費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	專任
助理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	兼任
助理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	臨時
人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備租用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	消耗器材
及材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他計畫
研究費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術授權費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	專利費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管理費

(10％以下)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他費用
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	郵電費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	印刷裝訂費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	資料蒐集
及調查費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計算機及
貴重儀器
使用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	相關儀器
保險費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術授權費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	專利費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	培訓研發人才經費
	場地費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備租用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	講師鐘點費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	講師交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	稿費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	消耗器材
及材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人：         　   主辦會計：                計畫主持人： 　　　　      　　公司負責人：           
備註：

1.表格內容可依實際編列自行增減。

2.實支率請四捨五入至小數點第二位。

3.分頁之間請加蓋騎縫章。

範例-經費動支明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」經費動支明細表

中華民國　98　年7月1日至　98　年9月30日止

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫          單位：新台幣元
	經費項目
	類別
	累計實收

金額
	前期累計

實支數
	7月實支數
	8月實支數
	9月實支數
	本期實支數
小計
	截至本期累計實支數
	結餘金額

	
	
	補助款 eq \o\ac(○,1)
	自籌款 eq \o\ac(○,2)
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款 eq \o\ac(○,3)
	自籌款 eq \o\ac(○,4)
	補助款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,1)
	自籌款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,2)
	補助款

 eq \o\ac(○,1)-(
	自籌款

 eq \o\ac(○,2)-(

	人事費
	人事費
	1,410,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	25,000
	75,000
	0
	75,000
	75,000
	225,000
	100,000
	225,000
	15.96%
	100,000
	5.00%
	1,185,000

	1,900,000


	小計
	1,410,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	25,000
	75,000
	0
	75,000
	75,000
	225,000
	100,000
	225,000
	15.96%
	100,000
	5.00%
	1,185,000

	1,900,000


	消耗性器材及原材料費
	
	1,300,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	225,000
	45,000
	225,000
	17.31%
	45,000
	2.25%
	1,075,000
	1,955,000

	小計
	1,300,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	225,000
	45,000
	225,000
	17.31%
	45,000
	2.25%
	1,075,000

	1,955,000


	委
託
學
術
機
構
研
究
費
	人事費
	研究主持人費
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100,000
	0

	
	
	專任
助理
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0

	
	國內
差旅費
	10,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,000
	0

	
	消耗器材及材料費
	500,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500,000
	0

	
	雜費
	20,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,000
	0

	
	管理費

(10％以下)
	20,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,000
	0

	小計
	850,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850,000
	0

	培訓研發人才費
	場地費
	50,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,000
	0

	
	講師
鐘點費
	120,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120,000
	0

	
	國內
交通費
	50,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,000
	0

	
	消耗器材及
材料費
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0

	
	雜費
	20,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,000
	0

	小計
	440,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	440,000
	0

	總計
	4,000,000
	4,000,000
	0
	0
	150,000
	150,000
	150,000
	15,000
	150,000
	90,000
	450,000
	145,000
	450,000
	11.25%
	145,000
	7.00%
	3,550,000
	3,855,000


製表人：○○○  　    主辦會計：○○○     　　 計畫主持人：○○○　          公司負責人：○○○     

1.表格內容可依實際編列自行增減。

2.實支率請四捨五入至小數點第二位。

3.分頁之間請加蓋騎縫章。

表3.2 申請機構工時統計表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
申請機構參與本計畫工時統計表

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)                單位：小時
	    年    月

	日期

姓名
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	合計
	投入

比率
	簽名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　               主辦會計：　                        計畫主持人：　　　　　          　　
備註：
1.當月上班總時數：        小時。
2.投入比率：投入小時數合計/當月上班總時數(算至小數點第二位)。
3.本表請每月填寫，若表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

4.請假不論事由，請假時數均不得列入投入工時計算。 
5.每月投入比率最高為1.00。
6.填表時人員名單之位置請勿更動。離職或請調人員之位置仍請保留，新進人員依序置於表格中原先最後一名人員之後。

範例-申請機構工時統計表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
申請機構參與本計畫工時統計表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫                     單位：小時
	 98 年 7 月

	日期

姓名
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	合計
	投入

比率
	簽名

	○○○
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	6
	8.5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80.5
	0.33
	

	○○○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	
	
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	
	56
	0.23
	

	○○○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	8
	8.5
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	40.5
	0.17
	

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	8
	8
	8
	8
	8
	
	
	16
	16
	8
	8
	8
	
	
	6
	16.5
	18
	16.5
	8
	
	
	
	
	8
	8
	8
	177
	0.73
	


製表人：○○○　　　　　　　         主辦會計：○○○　              計畫主持人：○○○　　　　　       
備註：
1.當月上班總時數： 240 小時。

2.投入比率：投入小時數合計/當月上班總時數(算至小數點第二位)。

3.本表請每月填寫，若表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

4.請假不論事由，請假時數均不得列入投入工時計算。

5.每月投入比率最高為1.00。

6.填表時人員名單之位置請勿更動。離職或請調人員之位置仍請保留，新進人員依序置於表格中原先最後一名人員之後。

表3.3　工時統計表(學術機構)
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
學術機構參與本計畫工時統計表

學術機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　申請機構全銜：                                      單位：小時
	    年    月

	日期

姓名
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	合計
	投入

比率
	簽名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　                　主辦會計：　　　　　　        計畫主持人：　　　　　          　  　　　 

備註：

1.當月上班總時數：        小時。

2.投入比率：投入小時數合計/當月上班總時數(算至小數點第二位)。

3.本表請每月填寫，若表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

4.請假不論事由，請假時數均不得列入投入工時計算。

5.每月投入比率最高為1.00。

6.填表時人員名單之位置請勿更動。離職或請調人員之位置仍請保留，新進人員依序置於表格中原先最後一名人員之後。

表3.4  專家顧問明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
專家顧問明細表

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)           金額單位：新台幣元
	   年   月

	傳票日期
	傳票號碼
	顧問姓名
	身分證字號
	工作內容
	顧問費計算方式
	金額
	支付方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	


   製表人： 　　　　　　          　　　　　主辦會計：                        計畫主持人：　　　　           　　　
備註：

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號，若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

2.支付方式請填寫支票號碼及到期日﹐若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

3.專家顧問變更應事前申請，通過後得以報支。

4.顧問費計算方式請註明單位。

範例-專家顧問明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
專家顧問明細表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫                 金額單位：新台幣元
	98 年 7 月

	傳票日期
	傳票號碼
	顧問姓名
	身分證字號
	工作內容
	顧問費計算方式
	金額
	支付方式

	98.7.31
	AB1234
	○○○
	A0000000000
	技術指導
	5000元*5天
	25,000
	付現

	98.7.31
	AB1234
	○○○
	A0000000000
	技術指導
	5000元*5天
	25,000
	匯款98.08.10

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	50,000
	


   製表人： ○○○　　　          　　　主辦會計： ○○○               計畫主持人：○○○　           　　　　　
備註：

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號，若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

2.支付方式請填寫支票號碼及到期日﹐若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

3.專家顧問變更應事前申請，通過後得以報支。

4.顧問費計算方式請註明單位。

表3.5 消耗性器材及原材料費明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
消耗性器材及原材料費明細表

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)                  金額單位：新台幣元
	     年    月

	新購消耗性器材及原材料費

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	供應商
	品名
	對照計畫書項目
	數量
	單位
	單價
	金額
	支付方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自共通性材料領用

	傳票日期
	傳票號碼
	領料單日期
	領料單號碼
	供應商
	品名
	對照計畫書項目
	數量
	單位
	單價
	金額

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　          　　　　　　主辦會計：                           計畫主持人：

備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號，若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

2.營業稅不得報支，金額皆為未稅。
3.對照計畫項目名稱為計畫書所列耗材項目名稱。

4.如為自共通性材料領用，請附上領料單正本。
5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

範例-消耗性器材及原材料費明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
消耗性器材及原材料費明細表

申請機構全銜： ○○股份有限公司 　　　　　　　　　計畫名稱： ○○設備技術研發計畫                 金額單位：新台幣元
	  98   年  7  月

	新購消耗性器材及原材料費

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	供應商
	品名
	對照計畫書項目
	數量
	單位
	單價
	金額
	支付方式

	98.7.31
	AB1234
	98.7.10
	EY12345678
	○○(股)公司
	被動元件-電容
	被動元件
	100
	個
	10
	1000
	匯款98.08.10

	98.7.31
	AB1234
	98.7.10
	EY12345678
	○○(股)公司
	被動元件-電阻
	被動元件
	10
	包
	15
	150
	匯款98.08.10

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1150
	

	自共通性材料領用

	傳票日期
	傳票號碼
	領料單日期
	領料單號碼
	供應商
	品名
	對照計畫書項目
	數量
	單位
	單價
	金額

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


製表人： ○○○　　　          　　　　　主辦會計： ○○○                   計畫主持人：○○○　　           　　　　
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號，若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

2.營業稅不得報支，金額皆為未稅。

3.對照計畫項目名稱為計畫書所列耗材項目名稱。

4.如為自共通性材料領用，請附上領料單正本。
5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

表3.6 耗材用量明細表及計畫用量表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
耗材用量明細表及計畫用量比較表

申請機構全銜：               　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)         
金額單位：新台幣元
	截至   年   月   日止

	實際用量
	　
	計畫書預定用量

	品    名
	數量
	單位
	單價
	金額
	品    名
	數量
	單位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	合計
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　        主辦會計：　                計畫主持人：　　　  　　   
備註：若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

範例-耗材用量明細表及計畫用量表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
耗材用量明細表及計畫用量比較表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫      
金額單位：新台幣元
	截至 98 年 12 月 31 日止

	實際用量
	　
	計畫書預定用量

	品    名
	數量
	單位
	單價
	金額
	品    名
	數量
	單位

	被動元件-電阻
	1
	包
	15
	15
	被動元件-電阻
	1
	包

	被動元件-電容
	45
	個
	10
	450
	被動元件-電容
	50
	個

	以下空白
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	合計
	-
	-
	-
	465
	-
	-
	-


製表人： ○○○　　　　　　  主辦會計：○○○          計畫主持人：○○○　　　    
備註：若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

表3.7 設備使用費明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
設備使用費明細表

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)             金額單位：新台幣元
	    年    月

	(新購)設備使用費

	財產編號
	設備名稱
	取得日期
	購入單價
	套數
	購入成本
	每月攤提
使用費
	當月
投入比率
	應計入本計畫使用費
	累計投入比率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	委外測試費

	傳票日期
	傳票號碼
	委託對象
	測試項目
	發票日期
	發票號碼
	金額
	支付方式

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　        主辦會計：                           計畫主持人：　　　　　     
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列表格，若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

2.營業稅不得報支，金額皆為未稅。
3.設備名稱請與計畫書所列名稱相同

4.投入比率應與參考表3.8各該設備使用記錄之投入比率一致

5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

範例-設備使用費明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
設備使用費明細表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術發展計畫           金額單位：新台幣元
	 98 年 7 月

	(新購)設備使用費

	財產編號
	設備名稱
	取得日期
	購入單價
	套數
	購入成本
	每月攤提
使用費
	當月
投入比率
	應計入本計畫使用費
	累計投入比率

	98-07-15-001
	示波器
	98.7.15
	500,000 
	1
	500,000 
	8,333
	0.75
	6,250 
	0.75

	98-07-15-002
	AAA
	98.7.15
	600,000 
	1
	600,000 
	10,000
	0.75
	7,500 
	0.75

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	1,100,000
	
	
	13,750
	

	委外測試費

	傳票日期
	傳票號碼
	委託對象
	測試項目
	發票日期
	發票號碼
	金額
	支付方式

	98.7.31
	AB1234
	○○(股)公司
	○○設備測試
	98.7.10
	EY12345678
	10,000
	匯款98.08.10

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	10,000
	

	合計
	
	
	
	
	
	23,750
	


製表人： ○○○　　　          　　    主辦會計：○○○　             計畫主持人：○○○　　      
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號，若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

2.營業稅不得報支，金額皆為未稅。
3.設備名稱請與計畫書所列名稱相同

4.投入比率應與參考表3.8各該設備使用記錄之投入比率一致

5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

表3.8 設備使用記錄表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
設備使用紀錄表
申請機構全銜：               　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)    
財產名稱：               　　　　　　  設備名稱：                        
	年
月

	日期
	本計畫使用情形
	使用時數
	用途
	使用人

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	

	
	17
	
	
	
	

	
	18
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	

	
	21
	
	
	
	

	
	22
	
	
	
	

	
	23
	
	
	
	

	
	24
	
	
	
	

	
	25
	
	
	
	

	
	26
	
	
	
	

	
	27
	
	
	
	

	
	28
	
	
	
	

	
	29
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	

	
	31
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	
	

	
	投入比率
	
	當月正常使用時數
	小時


製表人： 　　　　　　   主辦會計：                計畫主持人：　　　



備註

1. 本表請每月填寫。                                 4.每月投入比率以小數點2位數表示，例如0.90。

2. 本計畫使用情形請填寫使用的起迄時間。             5.每月投入比率最高1.00。

3. 當月正常使用時數原則上依公司之上班時數計算，但若該設備屬於全天運作者，則以24小時*當月日數計算
正常使用時數。

範例-設備使用記錄表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
設備使用紀錄表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫 
財產名稱： 98-07-15-001　　　　設備名稱： 示波器      
	98
年
7
月

	日期
	本計畫使用情形
	使用時數
	用途
	使用人

	
	1
	9:00am~12:00am,13:00pm~18:00pm
	8
	量測電流電壓的穩態及暫態
	OOO

	
	2
	9:00am~13:00am
	5
	量測電流電壓的穩態及暫態
	OOO

	
	3
	9:00am~12:00am,13:00pm~18:00pm
	8
	量測電流電壓的穩態及暫態
	OOO

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	9:00am~12:00am,13:00pm~18:00pm
	8
	量測電流電壓的穩態及暫態
	OOO

	
	7
	9:00am~12:00am,14:00pm~18:00pm
	7
	量測電流電壓的穩態及暫態
	OOO

	
	8
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	

	
	17
	
	
	
	

	
	18
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	

	
	21
	
	
	
	

	
	22
	
	
	
	

	
	23
	
	
	
	

	
	24
	
	
	
	

	
	25
	
	
	
	

	
	26
	
	
	
	

	
	27
	
	
	
	

	
	28
	
	
	
	

	
	29
	
	
	
	

	
	30
	
	
	
	

	
	31
	
	
	
	

	
	合計
	
	36
	
	

	
	投入比率
	0.15
	當月正常使用時數
	240小時


製表人： ○○○　　　       主辦會計：○○○        計畫主持人：○○○



備註

1. 本表請每月填寫。                                 4.每月投入比率以小數點2位數表示，例如0.90。

2. 本計畫使用情形請填寫使用的起迄時間。             5.每月投入比率最高1.00。

3. 當月正常使用時數原則上依公司之上班時數計算，但若該設備屬於全天運作者，則以24小時*當月日數計算正常使用時數。

表3.9 設備維護費明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
設備維護費明細表

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)                          金額單位：新台幣元
	    年    月

	財產編號
	設備名稱
	購入成本
	購入日期
	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	供應商
	品名
	數量
	單位
	金額
	支付方式

	既有設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新購設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　　　　               主辦會計：                              計畫主持人：　　　　　　　      

備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號。。                            5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

2.請將「已有設備」及「新增設備」分開填列。                                    6.設備於保固期內不得報支維護費。

3.設備名稱應與計畫書所列相同。                                                7.簽訂維護費合約之設備維護費係以當月該設備投入比率計算其應分攤之維護費。
4.營業稅不得報支，金額皆為未稅。                                            8.未簽訂年度維修合約其年度維修費以不超過該設備採購成本之5％為限，請公司自行控管。

範例-設備維護費明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
設備維護費明細表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫                          金額單位：新台幣元
	 98 年 7 月

	財產編號
	設備名稱
	購入成本
	購入日期
	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	維護商
	單價
	數量
	單位
	金額
	支付方式

	既有設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97-01-01-001
	AAA
	100,000
	96.07.31
	98.07.20
	AA1234
	98.07.15
	YY12345678
	○○(股)公司
	1,000
	1
	台
	1,000
	匯款98.07.30

	97-01-01-002
	BBB
	100,000
	96.07.31
	98.07.20
	AA1234
	98.07.15
	YY12345678
	○○(股)公司
	2,000
	2
	台
	4,000
	匯款98.07.30

	以下空白
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	台
	5,000
	-

	新購設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： ○○○　　　　　　              　主辦會計： ○○○                  計畫主持人：○○○　　　
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號。。                            5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

2.請將「已有設備」及「新增設備」分開填列。                                    6.設備於保固期內不得報支維護費。

3.設備名稱應與計畫書所列相同。                                                7.簽訂維護費合約之設備維護費係以當月該設備投入比率計算其應分攤之維護費。

4.營業稅不得報支，金額皆為未稅。                                            8.未簽訂年度維修合約其年度維修費以不超過該設備採購成本之5％為限，請公司自行控管。

表3.10 委託學術機構研究費

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
委託學術機構研究費明細表
學術機構全銜：               　　　　　　　　　　申請機構全銜：                                        金額單位：新台幣元
	    年    月

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	科目
	品名
	數量
	單位
	單價
	金額
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　　　　　　　　　主辦會計：                       計畫主持人：　　　        　　   
備註

1.本表請每月填寫，並依項目及發生時間先後順序排列編號。

2.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

3.科目名稱應與計畫書所列相同。
4.消耗器材及材料費須檢附耗材用量明細表及計畫用量比較表

範例-委託學術機構研究費
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
委託學術機構研究費明細表
學術機構全銜： ○○大學　　　　　　　　申請機構全銜： ○○股份有限公司                            金額單位：新台幣元
	 98 年 7 月

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	科目
	品名
	數量
	單位
	單價
	金額
	備註

	98.7.31
	AB1111
	98.7.20
	A001
	國內差旅費
	車資
	1
	趟
	200
	200
	學校至合作企業

	98.7.31
	AB1111
	98.7.25
	A002
	國內差旅費
	車資
	2
	趟
	500
	500
	學校至合作企業(來回)

	98.7.31
	AB1111
	98.7.26
	C001
	雜費
	影印
	5
	份
	20
	100
	

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： ○○○　　　　　　          主辦會計： ○○○                計畫主持人：○○○        　　   　　　　　
備註

1.本表請每月填寫，並依項目及發生時間先後順序排列編號。

2.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

3.科目名稱應與計畫書所列相同。

4.消耗器材及材料費須檢附耗材用量明細表及計畫用量比較表

表3.11 其他費用明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
其他費用明細表

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)                          金額單位：新台幣元
	    年    月

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	科目
	品名
	數量
	單位
	單價
	金額
	支付方式
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　　　 　       　　主辦會計：                      計畫主持人：　　　　　　　           　　　
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號。
2.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

3.營業稅不得報支，金額皆為未稅。

4.科目名稱應與計畫書所列相同。
5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

範例-其他費用明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
其他費用明細表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫                         金額單位：新台幣元
	 98 年 7 月

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	科目
	品名
	數量
	單位
	單價
	金額
	支付方式
	備註

	98.7.31
	AB1234
	98.7.5
	EY12345678
	印刷裝訂費
	裝訂
	200
	本
	50
	10,000
	匯款
	98.08.10

	98.7.31
	AB1234
	98.7.6
	無
	郵電費
	郵票
	20
	張
	32
	640
	現金
	

	98.7.31
	AB1234
	98.7.20
	無
	國內差旅費
	車資
	2
	趟
	230
	460
	現金
	台中-新竹

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,100
	
	


製表人： ○○○　　　　　 　        　　　　主辦會計： ○○○            計畫主持人：○○○　　　　           　
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號。

2.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

3.營業稅不得報支，金額皆為未稅。

4.科目名稱應與計畫書所列相同。
5.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

表3.12 培訓研發人才費明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
培訓研發人才費明細表

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)                          金額單位：新台幣元
	    年    月

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	科目
	品名
	數量
	單位
	單價
	金額
	支付方式
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人： 　　　　　　　　          　　　主辦會計：                     計畫主持人：　　　　　　　           　　
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號。

2.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

3.營業稅不得報支，金額皆為未稅。
4.科目名稱應與計畫書所列相同。
5.消耗器材及材料費須檢附耗材用量明細表及計畫用量比較表。
6.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

範例-培訓研發人才費明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
培訓研發人才費明細表

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫                        金額單位：新台幣元
	 98 年 7 月

	傳票日期
	傳票號碼
	發票日期
	發票號碼
	科目
	品名
	數量
	單位
	單價
	金額
	支付方式
	備註

	98.7.31
	AB1234
	98.7.5
	EE12345678
	場地費
	租借場地
	1
	場
	8,000
	8,000
	支票
	8/31；AA12345

	98.7.31
	AB1234
	98.7.6
	無
	講師鐘點費
	講師鐘點
	3
	小時
	1,600
	4,800
	現金
	

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,800
	
	


製表人： ○○○　　　　　        　　　　　主辦會計： ○○○             計畫主持人：○○○　　　　      
備註

1.本表請每月填寫，並依發生時間先後順序排列編號。

2.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

3.營業稅不得報支，金額皆為未稅。
4.科目名稱應與計畫書所列相同。

5.消耗器材及材料費須檢附耗材用量明細表及計畫用量比較表。
6.支付方式請填寫支票號碼及到期日，若以零用金支付或匯款方式(含匯款日期)請註明。

表3.13 國科會補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表

國科會補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表

單位：新台幣元

	  級別

年資
	高中

(高職)
	五專

(二專)
	三專
	學士
	碩士

	第九年
	25,500
	31,300
	32,800
	37,300
	42,300

	第八年
	25,000
	30,300
	31,900
	36,400
	41,400

	第七年
	24,500
	29,400
	31,000
	35,500
	40,400

	第六年
	24,000
	28,500
	30,000
	34,600
	39,500

	第五年
	23,400
	27,600
	29,100
	33,700
	38,600

	第四年
	22,900
	26,600
	28,200
	32,900
	37,700

	第三年
	22,400
	25,700
	27,300
	32,100
	36,700

	第二年
	21,900
	24,800
	26,300
	31,300
	35,800

	第一年
	21,400
	23,900
	25,800
	30,600
	35,000


註：1.表列數額為月支工作酬金標準

2.本表自94年8月1日起實施
表3.14 國科會補助專題研究計畫兼任助理人員工作酬金支給標準表
國科會補助專題研究計畫兼任助理人員工作酬金支給標準表

單位：新台幣元

	博士班研究生

獎助金
	研究獎助金
	研究酬金

	未獲博士候選人資格者
	已獲博士候選人資格者
	碩士班

研究生
	大專

學生
	講師級
	助教級

	最高以不超過14個獎助單元為限
	最高以不超過16個獎助單元為限
	最高以不超過4個獎助單元為限
	最高以不超過2個獎助單元為限
	6,000
	5,000

	每一獎助單位為新台幣2,000元
	
	


註：1.表列數額為月支工作酬金標準

2.本表自94年8月1日起實施
表3.15 中央機關公務員工國內出差旅費報支數額表
中央機關公務員工國內出差旅費報支數額表

單位：元

	　　　職務

　　　等級

費別
	特任級人員
	簡任級人員
(第十至十四職等)
	薦任級以下人員
  (九職等以下包括約聘(僱)人員、
雇員、技工、司機與工友)

	交通費
	搭乘飛機及高鐵者，部會及相當部會之首長、副首長得搭乘商務艙(車廂)或相同之座（艙）位，其餘人員搭乘經濟(標準)座（艙、車）位，並均應檢據核實列支。其餘交通工具，不分等次按實開支。

	每日住宿費

(新臺幣)
	2,000
	1,600
	1,400

	
	檢據核實列支，未能檢據者，按二分之一列支。

	每日膳雜費

(新臺幣)
	650
	550
	500


表3.16  軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定、訓練機構辦理訓練進修實際擔任授課人員支給標準

軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定

訓練機構辦理訓練進修實際擔任授課人員支給標準

	區分 
	支給數額
	備註　

	授課時數
	外聘
	國外聘請
	二千四百元
	一、單位：新臺幣元 / 節。
二、授課時間每節為五十分鐘，其連續上課二節者為九十分鐘，未滿者減半支給。

	
	
	國
內
聘
請
	專家學者
	一千六百元
	

	
	
	
	與主辦或訓練機關（構）學校有隸屬關係之機關（構）學校人員
	一千二百元
	

	
	內聘
	主辦或訓練機關
（構）學校人員
	八百元
	

	講座助理
	協助教學並實際授課人員
	按同一課程講座鐘點費二分之一支給 
	


文3.1 國內出差旅費報支要點
國內出差旅費報支要點

中華民國99年2月25日院授主忠字第0990000995號函
修正第2、9、10、12點暨附表1

99年3月1日生效
修正時間：中華民國99年2月25日

1、 中央政府各機關（以下簡稱各機關）員工，因公奉派出差報支旅費，依本要點辦理。

    調任視同出差，其旅費在新任機關報支。
    赴任人員由任職機關補助其交通費。
2、 旅費分為交通費、住宿費及膳雜費，按出差人員職務等級報支，其報支數額如附表一。

    薦任第九職等人員晉支年功俸者，按簡任級人員數額報支。

約聘（僱）人員、技工、司機與工友，依其原定職等按第一項附表分等數額報支。

3、 各機關對公差之派遣，應視公務性質及事實需要詳加審核決定，如利用公文、電話、傳真或電子郵件等通訊工具可資處理者，不得派遣公差。出差人員之出差期間及行程，應視事實之需要，事先經機關核定，並儘量利用便捷之交通工具縮短行程；往返行程，以不超過一日為原則。

4、 出差事畢，應於十五日內依附表二檢具出差旅費報告表，連同有關書據，一併報請各機關審核。

5、 交通費包括行程中必須搭乘之飛機、汽車、火車、高鐵、捷運、輪船等費，均按實報支；領有優待票而仍需全價者，補給差價。但機關專備交通工具或領有免費票或搭乘便車者，不得報支。

前項所稱汽車，係指公民營客運汽車。凡公民營汽車到達地區，除因急要公務者外，其搭乘計程車之費用，不得報支。

如因業務需要，駕駛自用汽（機）車者，其交通費得按同路段公民營客運汽車最高等級之票價報支。但不得另行報支油料、過路（橋）、停車等費用；如發生事故，亦不得報支公款修理。

6、 凡陪同外賓出差者，其交通費按外賓所搭乘之交通工具按實報支，其住宿費得就所宿旅館之統一發票或收據，按實報支。

7、 調任人員之配偶及直系親屬隨往任所者，得按各該調任人員職務等級，報支交通費。

8、 赴任人員之配偶及直系親屬隨往任所者，得按各該赴任人員職務等級，補助其實際所需交通費三分之二。

9、 出差地點距離機關所在地六十公里以上，且有在出差地區住宿事實者，得在附表一所列各該職務等級規定標準數額內，檢據核實列報住宿費，未能檢據者，按規定數額之二分之一列支；出差地點距離機關所在地未達六十公里，因業務需要，事前經機關核准，且有在出差地區住宿事實者，始可報支住宿費。

    住宿於政府機關或公營事業機構提供之完全免費宿舍者，不得報支住宿費。
10、 出差如由旅行業代辦含住宿及交通之套裝行程，得在不超過住宿費加計交通費之規定數額內，以旅行業代收轉付收據報支；搭乘飛機者，須另檢附登機證存根。
11、 在同一地點出差超過一個月之住宿費，超過一個月未滿二個月部分，按規定數額八折報支；二個月以上部分，按規定數額七折報支。
12、 膳雜費依附表一所列各該職務等級規定數額列報。如由出差單位供膳二餐以上者，不得報支膳費。但雜費得按每日膳雜費數額二分之一報支。

13、 旅費應按出差必經之順路計算之。但有特殊情形無法順路，並經機關核准者，所增加之費用得予報支。

14、 旅費自起程日起至差竣日止，除患病及因事故阻滯，具有確實證明按日計算外，其因私事請假者，不得報支。前項所稱患病，以突發之重病，經醫院證明必須住院治療，且不宜返回原駐地醫治者為限；在患病住院期間，得自住院之日起，按日報支膳雜費，最高報支十日。
15、 出差期中有免職或撤職時，依其已到達地點，按原定職務等級報支往返旅費；出差人員經法院判有刑責者，於其不能執行差務之日起，停止其旅費。

16、 各機關經常出差，或長期派駐在外人員之差旅費，應於本要點所定數額範圍內，另定報支規定，陳報各該主管機關核定後實施。

17、 各級地方政府機關及公營事業機構員工之出差，準用本要點之規定。

文3.2國外出差旅費報支要點
國外出差旅費報支要點
中華民國99年9月3日行政院院授主忠字第0990005499號函
修正第8點
99年 9月16日生效
修正時間：中華民國99年9月3日
1、 中央政府各機關公務人員，因公出差至國外各地區，其出差旅費之報支，除法令另有規定外，依本要點之規定辦理。

2、 本要點所稱出差，係指公務人員經機關首長核准出國執行下列任務之一：

  （一）應外國政府、民間團體或國際組織之正式邀請出國訪問。

  （二）應外交需要從事有關訪問。

  （三）代表政府出席國際會議或談判。

  （四）因業務需要出國考察或視察。

  （五）其他公務。

3、 出差人員應於出差前簽報機關首長核准其出差行程及日數；非經事先核准，不得延期返國。

4、 出差旅費分為交通費、生活費及辦公費，其內容如下：

  （一）交通費：出差人員乘坐飛機、船舶及長途大眾陸運工具所需費用。

  （二）生活費：出差人員之住宿費、膳食費及零用費。

  （三）辦公費：出差人員出國之手續費、保險費、行政費、禮品及交際費、雜費。

    前項第二款所稱零用費，包括市區火車票費、市區公共汽車車票、市區捷運車票費、洗衣費、小費及其他與生活有關之各項費用。

5、 出差人員乘坐交通工具之等次，依下列規定辦理：

  （一）飛機及船舶：

      1.部會首長、大使、公使、特使及其他特任（派）人員，得乘坐頭等座（艙）位。

      2.部會副首長、一級主管及簡任第十二職等以上得乘坐商務或相當之座（艙）位。但部會副首長負有外交任務代表政府出訪或參加重要國際會議，得乘坐頭等座（艙）位。

      3.簡任第十職等、第十一職等人員及薦任級以下人員，乘坐經濟座（艙）位。

      4.第一目所列人員得指定隨行人員一人，乘坐相同等次之座（艙） 

        位。

  （二）長途大眾陸運工具：按實際需要乘坐，不分等次。

6、 出差人員交通費之報支，機票部分，應檢附機票票根或電子機票、國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉付收據及登機證存根；其餘交通費，應檢附原始單據或旅行業代收轉付收據。

7、 中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表，由行政院另定之。

前項生活費日支數額之劃分，概以百分之六十為住宿費，百分之三十為膳食費，百分之十為零用費。

8、 代表政府出席國際會議或談判經主辦單位指定旅館，或奉派赴外交部認定之戰亂地區出差，其住宿費超過該地區生活費日支數額百分之六十者，得檢據覈實報支。
與民間企業共同赴國外考察、參展及部會首長出國參訪，經主辦單位安排旅館，其住宿費超過該地區生活費日支數額百分之六十者，亦得檢據覈實報支。但最高以該地區生活費日支數額為限。
9、 出差由外國政府、國際組織或其他來源提供膳宿或現金津貼者，其生活費依下列規定報支：

  （一）供膳宿，且無其他現金津貼或現金津貼未達該地區生活費日支數額百分之十者，得按日報支或補足該地區生活費日支數額百分之十之零用費。

  （二）供膳不供宿，且無其他現金津貼或現金津貼未達該地區生活費日支數額百分之十者，得按日報支該地區生活費日支數額百分之六十之住宿費，並得按日報支或補足該地區生活費日支數額百分之十之零用費。

  （三）供宿不供膳，且無其他現金津貼或現金津貼未達該地區生活費日支數額百分之十者，得按日報支該地區生活費日支數額百分之三十之膳食費，並得按日報支或補足該地區生活費日支數額百分之十之零用費。

住宿免費宿舍、過境旅館或在交通工具歇夜及返國當日，生活費按該地區生活費日支數額百分之四十報支。

10、 調用駐外人員出差於駐在地區（城市）範圍內者，其生活費按該地區生活費日支數額百分之二十報支。如有必要住宿旅館者，除依第八點規定者外，其住宿費按該地區生活費日支數額百分之六十報支。如出差於駐在地區（城市）範圍以外，當日不能往返而有留宿必要者，除交通費按實報支外，其生活費按實際日數全額報支。但最後一日之生活費應按該地區生活費日支數額百分之四十報支。

11、 出差人員在同一地點駐留超過一個月者，除代表政府出席國際會議或談判，或奉派赴外交部認定之戰亂地區，或籌開使領館者外，其生活費之報支，應依下列規定辦理：

  （一）在同一地點駐留超過一個月未逾三個月者，自第二個月起，按該地區生活費日支數額百分之八十報支。

  （二）在同一地點駐留超過三個月者，自第四個月起，按該地區生活費日支數額百分之七十報支。

12、 出差期間，因患病或意外事故阻滯致超出預定出差日數，經提出確實證明，並經機關首長核准者，得按日報支生活費。

13、 出差手續費包括護照費、簽證費、黃皮書費、預防針費、結匯手續費及機場服務費，均應檢附原始單據或旅行業代收轉付收據覈實報支。

14、 出差人員應辦理保險，並檢附保險費原始單據覈實報支；其保險之項目及保額，由行政院另定之。

15、 出差行政費包括在國外執行公務所必要之資料、報名、郵電、翻譯及運費等費用。出差人員應於出國前，將預計支用之行政費，簽報該機關首長核准後，據以檢附原始單據或旅行業代收轉付收據報支。但在國外期間因應業務臨時需要，致超出原核定費用者，經核准後，得併同報支。

出差率團人員職務在司長級以上者，得按下列數額支給禮品及交際費，檢附原始單據報支：

(一)部長級人員：未達十五日者，以新臺幣十萬元為限；十五日以上者，以新臺幣十五萬元為限。

(二)次長級人員：未達十五日者，以新臺幣六萬元為限；十五日以上者，以新臺幣九萬元為限。

(三)司長級人員（含簡任第十二職等、第十三職等首長、副首長及主管）：未達十五日者，以新臺幣四萬元為限；十五日以上者，以新臺幣六萬元為限。

前項團員總人數超過六人者，禮品及交際費除按前項規定數額支給外，第七人以上得由率團人員按每人每日新臺幣六百元加計，檢據報支。

部會首長以上人員率團出差，執行第二點第一款至第三款之任務之一，且因連續訪問多數國家，或任務特別重要，經專案報行政院核准者，其禮品及交際費之支給，不受前二項規定之限制。

16、 出差人員非屬隨同前點司長級以上人員出差者，得按出差日數每人每日報支雜費(包括計程車費、市區租車費、禮品費、交際費等)新臺幣六百元，檢附原始單據報支。

17、 出差人員於出差期間受有期徒刑以上刑之宣告未准予易科罰金，或未同時諭知緩刑；或受休職、撤職、停職、免職處分者，其服務機關應通知其於一週內返國；出差人員並仍得報支生活費及交通費。

18、 出差人員應於銷差之日起十五日內依本要點所定各費，詳細分項逐日登載國外出差旅費報告表，連同有關單據，報各該機關審核。

出差人員報支出差旅費日期、時間之計算，除調用之駐外人員外，應以本國日期、時間計算。

出差人員出國前未辦理結匯者，出差旅費應以出國前一日（如逢假日往前順推）臺灣銀行賣出即期美元參考匯價為依據辦理報支。

19、 中央政府各主管機關得在本要點所定範圍內，自行訂定國外出差旅費支給規定。
二十、各級地方政府機關與公營事業機構及駐外機構派赴駐在地以外國家出差人員，其國外出差旅費之報支，準用本要點之規定。

附件四 經費核銷各式表單

表4.1歲出預算分配表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」

補助款歲出預算分配表

計畫名稱：                                計畫編號：
申請機構：                                 
                                         金額單位：仟元   
	
	第1期
	第2期
	請款金額合計

	計畫請款年度
	○○年
	○○年
	

	本期請款金額
	
	
	

	
	第3期
	第4期
	請款金額合計

	計畫請款年度
	○○年
	○○年
	

	本期請款金額
	
	
	

	
	第5期
	尾款
	請款金額合計

	計畫請款年度
	○○年
	驗收查訪同意函文後一個月內
	

	本期請款金額
	
	
	

	
	第 期
	第 期
	請款金額合計

	計畫請款年度
	*
	*
	

	本期請款金額
	*
	*
	


製表人：                           計畫主持人：           
   主辦會計：                         公司負責人：

註：1.未填寫之期數請在空格內打「＊」，另無論計畫由幾月開始，請款期別請從該年度第1期開始填寫。
    2.請將請領款最末期款標記為尾款，尾款申請期程為驗收查訪結果同意函文一個月內。

3.若計畫開始日於6月30日之後，請將表格中第2期改為第1期並依序填寫。

範例-歲出預算分配表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」
補助款歲出預算分配表
計畫名稱： ○○設備技術研發計畫 

計畫編號：            
申請機構： ○○股份有限公司 
  




  








金額單位：仟元   
	
	第1期
	第2期
	請款金額合計

	計畫請款年度
	99年
	99年
	2,000

	本期請款金額
	1,000
	1,000
	

	
	第3期
	第4期
	請款金額合計

	計畫請款年度
	100年
	100年
	2,000

	本期請款金額
	1,000
	1,000
	

	
	第5期
	尾款
	請款金額合計

	計畫請款年度
	101年
	驗收查訪同意函文後一個月內
	2,000

	本期請款金額
	1,000
	1,000
	

	
	第  期
	第  期
	請款金額合計

	計畫請款年度
	*
	*
	

	本期請款金額
	*
	*
	


製表人：○○○                   計畫主持人：○○○            
   主辦會計：○○○                 公司負責人：○○○
註：1.未填寫之期數請在空格內打「＊」，另無論計畫由幾月開始，請款期別請從該年度第1期開始填寫。
    2.請將請領款最末期款標記為尾款，尾款申請期程為驗收查訪結果同意函文一個月內。

3.若計畫開始日於6月30日之後，請將表格中第2期改為第1期並依序填寫。

表4.2 財產目錄(參考用)

(申請機構全銜)

財 產 目 錄
折舊方法：□平均                                                                          　　年　月　日

	設備或生財器具

名          稱

(依財產類別填寫)
	所在

地址
	數量
	單位
	取得時間
	價格
(取得原價)
	耐用年限
	折舊額
	未折減
	備

	
	
	
	
	年
	月
	日
	
	新表規定
	換算後應提列
	本期

提列數
	截至本期止累計數
	餘額
	註

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附註：本表如不敷填用，可自行依式另加表格。
單位名稱 ：                 　　　　　 (蓋章)　 主辦會計：      　　　  　　(蓋章)　負責人：         　　　　（蓋章）

範例-財產目錄(參考用)

○○股份有限公司

財 產 目 錄
折舊方法：■平均   


                                                                          98年12月31日

	設備或生財器具

名          稱

(依財產類別填寫)
	所在

地址
	數量
	單位
	取得時間
	價格
(取得原價)
	耐用年限
	折舊額
	未折減
	備

	
	
	
	
	年
	月
	日
	
	新表規定
	換算後應提列
	本期

提列數
	截至本期止累計數
	餘額
	註

	冷氣
	桃園市
	1
	台
	98
	1
	1
	50,000
	5
	
	8,333
	16,666
	33,334
	

	以下空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	50,000
	
	
	8,333
	16,666
	33,334
	


附註：本表如不敷填用，可自行依式另加表格。
單位名稱 ：○○股份有限公司　　　　　 (蓋章)　 主辦會計：○○○　　　  　　(蓋章)　 負責人：○○○    　　　（蓋章）

表4.3 經費支出明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
      年度第    期計畫經費支出明細表

中華民國　   　年　月　日至　   　年　月　日止

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)              
計畫編號：                 














單位：新台幣元
	經費項目
	類別
	補助款
	自籌款

	
	
	全程

核定金額 eq \o\ac(○,1)
	累計實收金額 eq \o\ac(○,2)
	本期支用數 eq \o\ac(○,3)
	累計至本期支用數 eq \o\ac(○,4)
	結餘金額

 eq \o\ac(○,1)- eq \o\ac(○,4)
	全程

核定金額 eq \o\ac(○,5)
	本期支用數 eq \o\ac(○,6)
	累計至本期支用數 eq \o\ac(○,7)
	結餘金額

 eq \o\ac(○,5)- eq \o\ac(○,7)

	人事費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消耗性器材及原材料費
	消耗性器材及
原材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備使用及維護費
	設備使用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	委託學術機構研究費
	人

事

費
	研究主持費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	專任助理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	兼任助理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	臨時人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備租用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	消耗器材及材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他計畫研究費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術授權費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	專利費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管理費(10％以下)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他費用
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	郵電費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	印刷裝訂費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	資料蒐集及調查費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計算機及貴重
儀器使用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	相關儀器保險費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術授權費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	專利費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	培訓研發人才經費
	場地費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備租用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	講師鐘點費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	講師交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	消耗器材
及材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總計
	 eq \o\ac(○,8)
	
	
	 eq \o\ac(○,9)
	
	 eq \o\ac(○,10)
	
	 eq \o\ac(○,11)
	

	實支率(算至小數第二位)
	 eq \o\ac(○,9)/ eq \o\ac(○,8)                 ％
	 eq \o\ac(○,11)/ eq \o\ac(○,10)          ％


製表人：             主辦會計：　           計畫主持人： 　　　　        　　公司負責人：
備註：

1.表格內容可依實際編列自行增減。

2.分頁之間請加蓋騎縫章。

範例-經費支出明細表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫」
 99 年度第 1 期計畫經費支出明細表

中華民國　98　年7月1日至　98　年12月31日止

申請機構全銜： ○○股份有限公司 　　　　　　　　　　　　計畫名稱： ○○設備技術研發計畫         
計畫編號：                 
















單位：新台幣元
	經費項目
	類別
	補助款
	自籌款

	
	
	全程核定金額 eq \o\ac(○,1)
	累計實收金額 eq \o\ac(○,2)
	本期支用數 eq \o\ac(○,3)
	累計至本期支用數 eq \o\ac(○,4)
	結餘金額

 eq \o\ac(○,1)- eq \o\ac(○,4)
	全程

核定金額 eq \o\ac(○,5)
	本期支用數 eq \o\ac(○,6)
	累計至本期支用數 eq \o\ac(○,7)
	結餘金額

 eq \o\ac(○,5)- eq \o\ac(○,7)

	人事費
	人事費
	3,040,000
	0
	450,000
	450,000
	2,590,000
	4,000,000
	710,000
	710,000
	3,290,000

	小計
	3,040,000
	0
	450,000
	450,000
	2,590,000
	4,000,000
	710,000
	710,000
	3,290,000

	消耗性器材及原材料費
	消耗性器材及
原材料費
	2,300,000
	0
	550,000
	550,000
	1,750,000
	2,500,000
	90,000
	90,000
	2,410,000

	小計
	2,300,000
	0
	550,000
	550,000
	1,750,000
	2,500,000
	90,000
	90,000
	2,410,000

	委託學術
研究機構費
	人事費
	研究主持費
	550,000
	0
	0
	0
	550,000
	600,000
	0
	0
	600,000

	
	
	專任助理
	400,000
	0
	0
	0
	400,000
	300,000
	0
	0
	300,000

	
	國內差旅費
	50,000
	0
	0
	0
	50,000
	10,000
	0
	0
	10,000

	
	消耗器材及材料費
	500,000
	0
	0
	0
	500,000
	800,000
	0
	0
	800,000

	
	雜費
	30,000
	0
	0
	0
	30,000
	50,000
	0
	0
	50,000

	
	管理費(10％以下)
	170,000
	
	0
	0
	170,000
	0
	0
	0
	0

	小計
	1,700,000
	0
	0
	0
	1,700,000
	1,760,000
	0
	0
	1,760,000

	培訓研發
人才經費
	場地費
	90,000
	0
	0
	0
	90,000
	50,000
	0
	0
	50,000

	
	講師鐘點費
	220,000
	0
	0
	0
	220,000
	80,000
	0
	0
	80,000

	
	國內交通費
	70,000
	0
	0
	0
	70,000
	100,000
	0
	0
	100,000

	
	消耗器材
及材料費
	500,000
	0
	0
	0
	500,000
	300,000
	0
	0
	300,000

	
	雜費
	80,000
	0
	0
	0
	80,000
	120,000
	0
	0
	120,000

	小計
	960,000
	0
	0
	0
	960,000
	650,000
	0
	0
	650,000

	總計
	8,000,000
	0
	1,000,000
	1,000,000
	7,000,000
	8,910,000
	800,000
	800,000
	8,110,000

	實支率(算至小數第二位)
	12.50  ％
	8.98  ％


製表人：○○○  　      主辦會計：○○○         計畫主持人：○○○　    　公司負責人：○○○     

備註：

1.表格內容可依實際編列自行增減。

2.分頁之間請加蓋騎縫章。

表4.4 經費動支明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」經費動支明細表

中華民國　   　年　月　日至　   　年　月　日止

申請機構全銜：               　　　　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：(申請機構簽約計畫名稱)                
單位：新台幣元

	經費項目
	類別
	累計實收

金額
	前期累計

實支數
	○月實支數
	○月實支數
	○月實支數
	本期實支數
小計
	截至本期累計實支數
	結餘金額

	
	
	補助款 eq \o\ac(○,1)
	自籌款 eq \o\ac(○,2)
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款

 eq \o\ac(○,3)
	自籌款

 eq \o\ac(○,4)
	補助款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,1)
	自籌款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,2)
	補助款

 eq \o\ac(○,1)-(
	自籌款

 eq \o\ac(○,2)-(

	人
事
費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消耗性器材及原材料費
	消耗性器材及原材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備使用及維護費
	設備使用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	委託學術機構研究費
	人事費
	研究
主持費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	專任助理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	兼任助理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	臨時
人員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備租用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	消耗器材
及材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他計畫
研究費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術授權費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	專利費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管理費

(10％以下)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他費用
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	郵電費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外差旅費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	印刷裝訂費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	資料蒐集
及調查費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計算機及
貴重儀器
使用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	相關儀器
保險費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	技術授權費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	專利費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	培訓研發人才經費
	場地費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設備租用費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	講師鐘點費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	講師交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國內交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	國外交通費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	文具費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	消耗器材
及材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雜費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


製表人：         　   主辦會計：                計畫主持人： 　　　　      　　公司負責人：           

備註：

1.表格內容可依實際編列自行增減。

2.實支率請四捨五入至小數點第二位。

3.分頁之間請加蓋騎縫章。

範例-經費動支明細表
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」經費動支明細表

中華民國　98　年7月1日至　98　年9月30日止

申請機構全銜： ○○股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　計畫名稱：○○設備技術研發計畫          單位：新台幣元
	經費項目
	類別
	累計實收

金額
	前期累計

實支數
	7月實支數
	8月實支數
	9月實支數
	本期實支數
小計
	截至本期累計實支數
	結餘金額

	
	
	補助款 eq \o\ac(○,1)
	自籌款 eq \o\ac(○,2)
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款
	自籌款
	補助款 eq \o\ac(○,3)
	自籌款 eq \o\ac(○,4)
	補助款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,1)
	自籌款(
	實支率％

(/ eq \o\ac(○,2)
	補助款

 eq \o\ac(○,1)-(
	自籌款

 eq \o\ac(○,2)-(

	人事費
	人事費
	1,410,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	25,000
	75,000
	0
	75,000
	75,000
	225,000
	100,000
	225,000
	15.96%
	100,000
	5.00%
	1,185,000

	1,900,000


	小計
	1,410,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	25,000
	75,000
	0
	75,000
	75,000
	225,000
	100,000
	225,000
	15.96%
	100,000
	5.00%
	1,185,000
	1,900,000

	消耗性器材及原材料費
	
	1,300,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	225,000
	45,000
	225,000
	17.31%
	45,000
	2.25%
	1,075,000
	1,955,000

	小計
	1,300,000
	2,000,000
	0
	0
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	75,000
	15,000
	225,000
	45,000
	225,000
	17.31%
	45,000
	2.25%
	1,075,000
	1,955,000

	委
託
學
術
機
構
研
究
費
	人事費
	研究

主持費
	100,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100,000
	0

	
	
	專任
助理
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0

	
	國內
差旅費
	10,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,000
	0

	
	消耗器材及材料費
	500,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500,000
	0

	
	雜費
	20,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,000
	0

	
	管理費

(10％以下)
	20,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,000
	0

	小計
	850,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850,000
	0

	培訓研發人才費
	場地費
	50,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,000
	0

	
	講師
鐘點費
	120,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120,000
	0

	
	國內
交通費
	50,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,000
	0

	
	消耗器材及
材料費
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0

	
	雜費
	20,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20,000
	0

	小計
	440,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	440,000
	0

	總計
	4,000,000
	4,000,000
	0
	0
	150,000
	150,000
	150,000
	15,000
	150,000
	90,000
	450,000
	145,000
	450,000
	11.25%
	145,000
	7.00%
	3,550,000
	3,855,000


製表人：○○○  　    主辦會計：○○○     　　 計畫主持人：○○○　          公司負責人：○○○     

1.表格內容可依實際編列自行增減。

2.實支率請四捨五入至小數點第二位。

3.分頁之間請加蓋騎縫章。

表4.5 計畫經費送審憑證明細表(補助款)

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」

     年度第    期計畫經費送審憑證明細表(補助款)

中華民國_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止

申請機構全銜：                          
計畫名稱：                           
科目別：                                      單位：新台幣元

	編號
	科目
	金額
	編號
	科目
	金額

	01
	
	
	16
	
	

	02
	
	
	17
	
	

	03
	
	
	18
	
	

	04
	
	
	19
	
	

	05
	
	
	20
	
	

	06
	
	
	21
	
	

	07
	
	
	22
	
	

	08
	
	
	23
	
	

	09
	
	
	24
	
	

	10
	
	
	25
	
	

	11
	
	
	26
	
	

	12
	
	
	27
	
	

	13
	
	
	28
	
	

	14
	
	
	29
	
	

	15
	
	
	30
	
	

	合計
	新台幣：（大寫）                              元整


備註：

1.請將原始憑證粘貼於粘貼憑證用紙上，依項目名稱及發生時間先後順序排列編號。 (可使用既有之粘貼憑證用紙格式)，
2.編號：每張粘貼憑證用紙編一流水號。

3.科目：請填寫該張粘貼憑證用紙所歸屬之經費項目。

4.金額：請填寫該張粘貼憑證用紙之總計金額。

5.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

6.本表標號之憑證，單指由補助款所支出之憑證，不含自籌款。

範例-計畫經費送審憑證明細表(補助款)

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」

 98  年度計畫經費送審憑證明細表(補助款)

中華民國 98 年 10 月 1 日至 98 年 12 月 31 日止
申請機構全銜： ○○股份有限公司 



計畫名稱： ○○設備技術研發計畫                  
科目別：    人事費                              單位：新台幣元

	編號
	科目
	金額
	編號
	科目
	金額

	01
	薪資(10月)
	$50,000
	16
	
	

	02
	薪資(11月)
	$50,000
	17
	
	

	03
	薪資(12月)
	$50,000
	18
	
	

	04
	以下空白
	
	19
	
	

	05
	
	
	20
	
	

	06
	
	
	21
	
	

	07
	
	
	22
	
	

	08
	
	
	23
	
	

	09
	
	
	24
	
	

	10
	
	
	25
	
	

	11
	
	
	26
	
	

	12
	
	
	27
	
	

	13
	
	
	28
	
	

	14
	
	
	29
	
	

	15
	
	
	30
	
	

	合計
	新台幣：（大寫）拾伍萬元整


備註：

1.請將原始憑證粘貼於粘貼憑證用紙上，依項目名稱及發生時間先後順序排列編號。 (可使用既有之粘貼憑證用紙格式)

2.編號：每張粘貼憑證用紙編一流水號。

3.科目：請填寫該張粘貼憑證用紙所歸屬之經費項目。

4.金額：請填寫該張粘貼憑證用紙之總計金額。

5.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

6.本表標號之憑證，單指由補助款所支出之憑證，不含自籌款。

表4.6 計畫經費送審憑證明細表(自籌款)

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」

     年度第    期計畫經費送審憑證明細表(自籌款)

中華民國_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止

申請機構全銜：                           
計畫名稱：                                       
科目別：                                      單位：新台幣元

	編號
	科目
	金額
	編號
	科目
	金額

	01
	
	
	16
	
	

	02
	
	
	17
	
	

	03
	
	
	18
	
	

	04
	
	
	19
	
	

	05
	
	
	20
	
	

	06
	
	
	21
	
	

	07
	
	
	22
	
	

	08
	
	
	23
	
	

	09
	
	
	24
	
	

	10
	
	
	25
	
	

	11
	
	
	26
	
	

	12
	
	
	27
	
	

	13
	
	
	28
	
	

	14
	
	
	29
	
	

	15
	
	
	30
	
	

	合計
	新台幣：（大寫）                          元整


備註：

1.請將原始憑證粘貼於粘貼憑證用紙上，依項目名稱及發生時間先後順序排列編號。 (可使用既有之粘貼憑證用紙格式)

2.編號：每張粘貼憑證用紙編一流水號。

3.科目：請填寫該張粘貼憑證用紙所歸屬之經費項目。

4.金額：請填寫該張粘貼憑證用紙之總計金額。

5.若所列表格不敷使用，請自行擴充表格或換頁。

6.本表標號之憑證，單指由自籌款所支出之憑證，不含補助款。

表4.7計畫經費結案送審憑證總表

	   行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
                  「高科技設備前瞻技術發展計畫」
                     計畫經費結案送審憑證總表
 　 　     中華民國      年      月     日  至      年      月     日

  　      申請機構名稱：                                               

           計 畫 名 稱 ：                                            

	項次
	　 科 　　　　　　 目
	補助款金額

(單位:元)
	自籌款金額

(單位:元)
	合計 ((單位:元)
	冊別

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	  合             計
	
	
	
	


備註：科目請依計畫經費一級科目填寫。

表4.8 各項憑證核銷表冊 (補助款)
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」

經費支出原始憑證及相關檢附資料(補助款)
中華民國     年     月     日至     年     月     日止
科目別：          

核銷金額：新台幣                    元

憑證編號：                 
冊別：                 
申請機構全銜：

計畫名稱：

計畫編號：

範例-各項憑證核銷表冊

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」

經費支出原始憑證及相關檢附資料(補助款)

中華民國 98 年 10 月 1 日至 98 年 12 月 31 日止
科目別：  人事費        

核銷金額：新台幣  1,000,000   元

憑證編號：    01-09           
冊別：    一   
申請機構全銜：○○股份有限公司

計畫名稱：○○設備技術研發計畫

計畫編號：

表4.9 各項憑證核銷表冊 (自籌款)
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

「高科技設備前瞻技術發展計畫」

經費支出原始憑證及相關檢附資料(自籌款)
中華民國     年     月     日至     年     月     日止
科目別：          

核銷金額：新台幣                    元

憑證編號：                 
冊別：                 
申請機構全銜：

計畫名稱：

計畫編號：

	
[image: image2]高科技設備前瞻技術發展計畫

	原始憑證粘存單

	憑證編號：
	金                       額
	預 算 科 目：

計新台幣         整

	
	億
	仟
	佰
	拾
	萬
	仟
	佰
	拾
	元
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	用途說明：
	

	經手人
	驗收人
	單位主管
	審核
	主辦會計人員
	計畫主持人

	
	
	
	
	
	



      本憑證內容具備事項

1. 申 請 機構：全銜。

	附件

	請購單         張

請修單         張

估價單         張

圖  書         張

樣  張         張

電  文         張

印  模         張

驗收報告       張

其他文件




2. 時      間：年月日。

3. 印      章：商號正式印章。

4. 地      址：縣市街巷門牌號。

5. 財務或營繕：名稱規格數量。

6. 單      位：儘可能用標準制。

7. 金      額：單價總價(需相符)。

8. 實      收：中文大寫。

9. 用      途：詳細具體。

10. 更      改：商號加章負責。

11. 無      效：擦刮挖補塗改鉛筆書寫墨跡不勻。

12. 外      文：應譯成中文。

13. 外      幣：應折新台幣及註折合率。

14. 印刷或紙張：附樣張。

15. 差  旅  費：附旅費報告表。

16. 收      據：由受款人註明居住地址及國民身份證字號。

17. 單      據：印就萬仟單位其不需應用者加０字。

18. 郵      電：除取得執據者外，大宗郵件應開列郵寄文件清單其購買郵票貼用者應附郵費撥發及貼用登記表。

說明：本用紙除「憑證編號」及「預算科目」兩欄由會計室填列外，其餘各欄應由經辦人員填列。

表4.11 支出科目分攤表

（申請機構全銜）

支 出 科 目 分 攤 表

 年    月    日

	所屬年度月份：         年度       月份      總金額新台幣：

	科目
	金額
	說明
	附註

	編號
	計畫名稱
	用途別

科目名稱
	
	
	

	
	
	
	
	
	原始憑證    張

粘附於    計畫支出憑證簿

第     冊

第     號。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計：(大寫)

新台幣    仟萬    佰萬    拾萬    萬    仟    佰    拾    元整
	

	填表人員
	主辦會

計人員
	計畫主持人
	申請機構負責人或

授權代簽人


※支出科目分攤表：數計畫或共同受益之支付款項，其支出憑證不能分割者，應加具支出科目分攤表

表4.12 支出機關分攤表

（申請機構全銜）

支 出 機 關 分 攤 表

 年    月    日

	所屬年度月份：         年度       月份      總金額新台幣：

	分攤機

關名稱
	分攤

基準
	分攤

金額
	說明

	
	
	
	支出憑證由主辦機關另行保存或彙總附入支出憑證簿送審者，應加具本分攤表。

各分攤機關以主辦機關出具之收據，附本分攤表。

原始憑證    張，粘貼於  月份         計畫（科目）支出憑證簿第   冊第  號。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	
	
	

	填表人員
	主辦會

計人員
	計畫主持人
	申請機構負責人或

授權代簽人


※支出機關分攤表：支出憑證由主辦機關另行保存或彙總附入支出憑證簿送審者，應加具支出機關分攤表。
表4.13 收據

(申請機構全銜)

收    據

傳票編號：                                    日期：    年    月    日

	領款人
	
	計畫編號
	

	專案名稱
	
	□

□

□

□

□

□臨時人員

□講師鐘點費

□人事費

	給付總額
	
	代扣稅款
	
	給付淨額
	

	實領金額
	新台幣      拾      萬      仟      佰      拾      元整

	身份證字號
	

	戶籍地址
	縣市

市鄉

里

路

段

巷

號

樓

鎮區

鄰

街

弄



	郵寄地址
	□同上

□地址：                                                       

	說明
	單價：新台幣       元 數量：    (單位) 總金額：新台幣        元


表4.14 國內出差旅費報告表

(申請機構全銜)

國內出差旅費報告表

第　　頁共　　頁

	姓名
	
	職稱
	
	職等
	

	出差事由
	

	中華民國　　　年　　月　　日 eq \o(\s\up  10(起),\s\do  5(止))共計　　日附單據　　張

	月
	
	
	
	
	
	

	日
	
	
	
	
	
	

	地點
	起
	
	
	
	
	
	

	
	迄
	
	
	
	
	
	

	工作記要
	
	
	
	
	
	

	交通費
	飛機及高鐵
	
	
	
	
	
	

	
	汽車及捷運
	
	
	
	
	
	

	
	火車
	
	
	
	
	
	

	
	輪船
	
	
	
	
	
	

	交通費

(補)
	飛機及高鐵
	
	
	
	
	
	

	
	汽車及捷運
	
	
	
	
	
	

	
	火車
	
	
	
	
	
	

	
	輪船
	
	
	
	
	
	

	住宿費
	
	
	
	
	
	

	住宿費加計交通費

(旅行業代收轉付)
	
	
	
	
	
	

	膳雜費
	
	
	
	
	
	

	單據號數

	
	
	
	
	
	

	小　計
	
	
	
	
	
	

	合　計
	新台幣　　　拾　　　萬　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整(大寫)

	備　註
	
	
	
	
	
	


	出差人
	主辦會

計人員
	計　畫

主持人
	申請機構負責人或

授權代簽人


註：(補)為補助款支出款項。

表4.15 國外出差旅費報告表

(申請機構全銜)

國外出差旅費報告表

第　　頁共　　頁

	姓名
	
	職稱
	
	職等
	

	出差事由
	

	中華民國　　　年　　月　　日 eq \o(\s\up  10(起),\s\do  5(止))共計　　日附單據　　張

	月
	
	
	
	
	
	

	日
	
	
	
	
	
	

	地點
	起
	
	
	
	
	
	

	
	迄
	
	
	
	
	
	

	工作記要
	
	
	
	
	
	

	交通費
	飛機及高鐵
	
	
	
	
	
	

	
	汽車及捷運
	
	
	
	
	
	

	
	火車
	
	
	
	
	
	

	
	輪船
	
	
	
	
	
	

	交通費

(補)
	飛機及高鐵
	
	
	
	
	
	

	
	汽車及捷運
	
	
	
	
	
	

	
	火車
	
	
	
	
	
	

	
	輪船
	
	
	
	
	
	

	住宿費
	
	
	
	
	
	

	住宿費加計交通費

(旅行業代收轉付)
	
	
	
	
	
	

	膳雜費
	
	
	
	
	
	

	單據號數

	
	
	
	
	
	

	小　計
	
	
	
	
	
	

	合　計
	新台幣　　　拾　　　萬　　　仟　　　佰　　　拾　　　元整(大寫)

	備　註
	
	
	
	
	
	


	出差人
	主辦會

計人員
	計　畫

主持人
	申請機構負責人或

授權代簽人


註：1.(補)為補助款支出款項。
2.國外交通費得補助項目為飛機、船舶。

附件五　計畫變更各式表單

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--參與計畫相關人員變更表
計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
變更項目(請勾選)：（ ）A.申請機構計畫人員（ ）B.合作廠商計畫人員（ ）C.委託學術單位計畫人員
	項目
	變更前
	變更後
	變更前
	變更後
	變更前
	變更後

	姓名
	
	
	
	
	
	

	職稱
	
	
	
	
	
	

	最高學歷(學校系所)
	
	
	
	
	
	

	主要經歷
	
	
	
	
	
	

	本業年資
	
	
	
	
	
	

	本計畫擔任職務
	
	
	
	
	
	

	本計畫所負責工作項目
	
	
	
	
	
	

	本計畫所投入之人月數
	
	
	
	
	
	

	變更項目
	A/B/C(請擇一)
	
	

	變更日期
	yy/mm/dd
	
	

	變更理由說明
	
	
	


填表人：                                   計畫主持人：                             公司及負責人： 

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

預定進度及查核點變更表(1/2)

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
一、變更後之預定實施進度

	年
份

工作項目

分項計畫
	○○年度
	○○年度
	○○年度
	計畫權重
	人力數量分析

(人月)

	
	第一季
	第二季
	第三季
	第四季
	第一季
	第二季
	第三季
	第四季
	第一季
	第二季
	第三季
	第四季
	
	

	
	1

月
	2

月
	3

月
	4

月
	5

月
	6

月
	7

月
	8

月
	9

月
	10

月
	11

月
	12

月
	1

月
	2

月
	3

月
	4

月
	5

月
	6

月
	7

月
	8

月
	9

月
	10

月
	11

月
	12

月
	1

月
	2

月
	3

月
	4

月
	5

月
	6

月
	7

月
	8

月
	9

月
	10

月
	11

月
	12

月
	
	

	A.○○○
	1.○○○
	
	
	*1
	
	*2
	
	
	
	*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.○○○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*4
	
	
	*5
	
	
	
	*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.○○○
	1.○○○
	
	
	
	
	
	
	
	*1
	
	
	
	*2
	
	
	*3
	
	*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.○○○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*5
	
	
	*6
	
	*7
	
	
	*8
	
	
	*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.○○○
	1.○○○
	
	
	
	
	*1
	
	
	
	*2
	
	
	*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.○○○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	*4
	
	
	*5
	
	
	*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	每月工作進度%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100
	

	累計工作進度%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人月數合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：請檢附變更前之預定實施進度表

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

預定進度及查核點變更表(2/2)

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
二、變更後之預定查核點說明

	查核點編號
	預定完成時間(yy/mm)
	變更後查核點內容
	變更理由說明（請條列式詳述說明）

	A
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	..
	
	
	

	B
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	..
	
	
	

	C
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	..
	
	
	


填表人：                                   計畫主持人：                             公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

培訓課程變更表（課程）
計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
變更項目(請勾選)：（ ）A.課程名稱（ ）B.替換課程（ ）C.課程時數

	項目
	課程名稱
	培訓

時數
	培育人數
	課程介紹
	課程大綱

	
	
	
	基礎
	高級
	
	

	變更前
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	變更後
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




填表人：                           計畫主持人：                 公司及負責人：


行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

培訓課程變更表（師資）
計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
變更項目(請勾選)：（ ）A.師資（ ）B.授課時數

	項目
	課程名稱
	姓名
	授課時數
	最高學歷
	經歷
	專長

	變更前
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	變更後
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




填表人：                                   計畫主持人：                             公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

培訓課程變更表（上課地點）

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
	課程名稱
	原上課地點
	變更後上課地點
	變更理由說明

（請條列式詳述說明）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填表人：                                   計畫主持人：                             公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

培訓課程變更表（受訓人員）

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
	項目
	課程名稱：
	課程時間：

	
	變更前
	變更後

	受訓人員名稱
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




填表人：                                   計畫主持人：                             公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書—出國計畫變更表
計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
變更項目(請勾選)：（ ）A. 國別（ ）B. 參與人員（ ）C.出國天數

	原出國研習計畫內容
	變更後出國研習計畫內容
	變更理由說明

（請條列式詳述說明）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


填表人：                                   計畫主持人：                             公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--計畫預算變更表
計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　

金額單位：仟元

	預算科目
	原預算數(變更前)
	變更後預算數
	變更理由說明

（請條列式詳述說明）

	
	補助款
	自籌款
	合計
	比例(%)
	補助款
	自籌款
	合計
	比例(%)
	

	人事費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消耗性器材及原材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備使用費及維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	委託學術機構研究費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	培訓研發人才經費
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                     主辦會計：                   計畫主持人：                   公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--計畫人月數變更表
計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
變更項目(請勾選)：（ ）A.申請機構計畫人月數（ ）B.合作廠商計畫人月數（ ）C.委託學術單位計畫人月數
                                                                              單位：仟元
	職務別/姓名
	平均月薪(A)
	人月數(B)
	人事費概算(A×B)
	備註

	
	○年度
	○年度
	○年度
	○年度
	○年度
	○年度
	合 計
	○年度
	○年度
	○年度
	合 計
	

	計畫主持人
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	研發人員/專任助理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	專家顧問
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小     計
	--
	--
	--
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合             計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	政府分攤金額
	
	
	
	
	

	廠商分攤金額
	
	
	
	
	

	變更理由說明（請條列式詳述說明）




註：請檢附變更前之人事費明細表

填表人：                 主辦會計：                 計畫主持人：                       公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--消耗性器材及原材料變更表
計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
金額單位：仟元
	編號
	器材或原料名稱
	規格及用途說明
	單位
	預估需求數量(A)
	預估單價(B)
	總費用C=A*B

	
	
	
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合  計
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合  計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　　　計
	
	
	
	

	政府分攤金額
	
	
	
	

	廠商分攤金額
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




註：請檢附變更前之消耗性器材及原材料費明細表

填表人：                 主辦會計：                  計畫主持人：                            公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--設備使用費變更表

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
金額單位：仟元
	本計畫核定後

新購設備名稱
	規格、廠牌
	單套購置金額
A
	套數
B
	每月使用費
A×B/60
	投入月數
	金額

	
	
	
	
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合   計
	○年度
	○年度
	○年度
	合   計

	本計畫核定後新購設備○○○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小      計
	
	
	
	

	委外測試費
	規格、廠牌
	測試項目
	單位
	單價
	數量
	金額

	
	
	
	
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合   計
	○年度
	○年度
	○年度
	合   計

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小      計
	　
	　
	　
	　

	合　　　　計
	
	
	
	

	政府分攤金額
	
	
	
	

	廠商分攤金額
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




註：請檢附變更前之設備使用費明細表

填表人：                  主辦會計：                  計畫主持人：                        公司及負責人：      

行政院國家科學委員會中部科學工業園管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--設備維護費變更表

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　
                                                                            金額單位：仟元
	設備名稱
	單套購置成本
	套數
	金額

	
	
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合   計

	既有設備○○○
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小      計
	
	
	
	

	新購設備○○○(購買○年○月○日)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小      計
	
	
	
	

	合　　　　計
	
	
	
	

	政府分攤金額
	
	
	
	

	廠商分攤金額
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




註：請檢附變更前之設備維護費明細表

填表人：                  主辦會計：                計畫主持人：                          公司及負責人：     
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--委託學術研究單位項目變更表

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日　                                                                        金額單位：仟元
	學術機構名稱
	項目名稱
	金　　　　額

	
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合計
	比例(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合　　　　　　　計
	
	
	
	
	

	政府分攤金額
	
	
	
	
	

	廠商分攤金額
	
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




註：請檢附變更前之委託學術單位經費明細表

填表人：                  主辦會計：                   計畫主持人：                       公司及負責人：   
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書—其他費用項目變更表

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日                                                                       金額單位：仟元
	項目名稱
	用途及說明
	金　　　　額

	
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合計
	比例(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合　　　　　　　計
	
	
	
	
	

	政府分攤金額及比例
	
	
	
	
	

	廠商分攤金額及比例
	
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




註：請檢附變更前之其他費用明細表

填表人：                  主辦會計：                   計畫主持人：                       公司及負責人：
行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局
高科技設備前瞻技術發展計畫

計畫變更申請書--培訓研發人才經費項目變更表

計畫名稱：
申請機構：
申請日期：　　年　　月　　日                                                                       金額單位：仟元
	項目名稱
	用途及說明
	金　　　　額

	
	
	○年度
	○年度
	○年度
	合計
	比例(%)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合　　　　　　　計
	
	
	
	
	

	政府分攤金額及比例
	
	
	
	
	

	廠商分攤金額及比例
	
	
	
	
	

	變更理由說明：（請條列式詳述說明）




註：請檢附變更前之培訓研發人才經費明細表

填表人：                  主辦會計：                   計畫主持人：                       公司及負責人：
附件六　期中、年度查訪簡報格式

[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]

[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
[image: image11.emf]
附件七　驗收簡報成果
[image: image12.emf]
[image: image13.emf]
[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
[image: image18.emf]
[image: image19.emf]
附件八　計畫成果報告格式

[image: image20]
書背（側邊）格式

目　　錄

155壹、計畫執行成果摘要


155一、
計畫基本資料


156二、
計畫辦理成果


157貳、計畫執行成果內容綜述


157一、
年度工作目標


157二、
計畫推動架構與實施方法


157三、
本計畫國內外產業環境及競爭者分析


157四、
重要成果與目標達成情形


159五、
經費運用管理情形


六、
研發人才培訓
157
160七、
結論與建議


160參、附件




壹、計畫執行成果摘要

1、 計畫基本資料

單位：仟元

	計畫名稱
	

	計畫期間
	自○年○月○日至○年○月○日（共計○個月）

	計畫別
	
	領域別
	

	產學合作模式
	□委託國內外學術單位合作研發
□延攬學術單位教師或研究人員任職或兼職，擔任所申請研發計畫之共同主持人，且在職期間應含括整個計畫期程

□結合學術單位進行設備研發創新之關鍵性技術
□提供研發工作機會予國內大學，並共同從事研發計畫

	申請機構
	

	合作廠商
	

	委託學術單位
	
	系所／部門
	

	計畫人員

項目
	申請機構

計畫主持人
	委託學術單位

計畫主持人
	計畫聯絡人

	姓名
	
	
	

	職稱
	
	
	

	電話／手機
	
	
	

	傳真
	
	
	

	電子信箱
	
	
	

	計畫經費

年度
	經費預算數(A)
	經費實支數(B)
	經費

實支率%

C=(B)/(A)
	人月數

	
	補助款
	自籌款
	合計
	補助款
	自籌款
	合計
	
	預估
	實際

	○○年度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	○○年度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	○○年度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　計
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計畫實際投入人力
	共計    人月；博士○人月；碩士 ○ 人月；學士 ○人月；其他○人月


2、 計畫辦理成果

	項目
	績效指標
	產出量化值
	預估數
	實際數
	備註

	論文著作
	國內
	期刊論文
	件
	件
	

	
	
	研討會論文
	件
	件
	

	
	
	SCI論文
	件
	件
	

	
	
	專書
	件
	件
	

	
	
	技術報告
	件
	件
	

	
	國外
	期刊論文
	件
	件
	

	
	
	研討會論文
	件
	件
	

	
	
	SCI/SSCI論文
	件
	件
	

	
	
	專書
	件
	件
	

	
	
	技術報告
	件
	件
	

	研發人才培訓
	博士生
	人
	人
	

	
	碩士生
	人
	人
	

	
	其他
	人
	人
	

	專利
	國內
	發明專利
	件
	件
	

	
	
	新型專利
	件
	件
	

	
	
	新式樣專利
	件
	件
	

	
	國外
	發明專利
	件
	件
	

	
	
	其他專利
	件
	件
	

	
	大陸
	發明專利
	件
	件
	

	
	
	其他專利
	件
	件
	

	技術移轉
	○○技術
	預估金額：○○仟元
	實際金額：○○仟元

	其他協助產業
發展之具體績效
	

	研發成果
後續運用開發之預期效益
	請條列且具體說明：1.本研究計畫衍生研發成果之智慧財產權運用、2.相關成果專利申請之規劃、3.如何運用技術（商品化）等預期規劃。

	其他
	


貳、計畫執行成果內容綜述

1、 年度工作目標
填寫說明：

1. 請說明本計畫所研發之新設備或技術之明確目標(該設備組技術或關鍵零組件技術)及其應用市場之影響力。

2. 請說明本計畫所開發之技術與產品關連圖、評估指標及其前瞻性。

2、 計畫推動架構與實施方法
填寫說明：

1. 請說明本計畫之重點工作項目及指標，合作廠商及委託學術單位之工作項目應一併納入。

2. 請依計畫架構逐項說明計畫執行方法及步驟。

3、 本計畫國內外產業環境及競爭者分析

4、 重要成果與目標達成情形
填寫說明：請依序說明本計畫之各分項工作項目及主要工作內容（含合作廠商及委託學術單位）之實際執行情形、查核點達成情形與差異分析。

(1) 執行情形

執行期間：○年○月○日至○年○月○日止

1. A分項計畫

(1) 執行情形

	工作項目及主要工作內容
	實際成果/執行情形
	差異分析

	
	
	

	
	
	


(2) 查核點達成情形

	年度
	月份
	查核點編號
	查核點名稱/內容
	預定完成日
	實際完成日
	辦理情形

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. B分項計畫

(1) 執行情形

	工作項目及主要工作內容
	實際執行情形
	差異分析

	
	
	

	
	
	


(2) 查核點達成情形

	年度
	月份
	查核點名稱/內容
	預定完成日
	實際完成日
	辦理情形

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(2) 差異分析

執行期間：○年○月○日至○年○月○日止

	計畫項目
	差異分析
	調整理由
	規格、功能、效益增減說明

	
	
	
	

	
	
	
	


註：計畫工作如有變更，應於下表說明，並於列出計畫變更核准之文件。

(3) 計畫變更情形

	變更類別
	原訂計畫
內容
	變更後計畫內容
	變更理由
說明
	核定變更
內容
	核准
文號
	核定
日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5、 經費運用管理情形
單位：仟元；%
	本計畫研發經費(A)
	公司營業額(B)
	備註

	
	○年度
	○年度
	○年度
	

	
	經費
	(A)/(B)

比例％
	經費
	(A)/(B)

比例％
	經費
	(A)/(B)

比例％
	

	
	
	
	
	
	
	
	


單位：仟元

	項   目
	簽約預算數
	實際結報數
	繳回利息數
	備註

	政府補助款
	
	
	
	

	廠商自籌款
	
	
	
	

	合　　　計
	
	
	
	


單位：仟元

	預算科目
	累計預算數 (A)
	累計實支數 (B)
	實支率%
C=(B/A)
	補助款繳回數
	差異

說明

	
	補助款
	自籌款
	合計
	補助款
	自籌款
	合計
	補助款
	自籌款
	
	

	人事費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	消耗性器材及原材料費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設備使用及維護費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	委託學術機構研究費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他費用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	培訓研發人才經費
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總　　　計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6、 研發人才培訓
1. 課程執行情形

	課程名稱
	時數
	培育人數
	師資
	備註

	
	
	基礎
	高階
	
	

	
	
	
	
	
	


2. 出國研習報告

執行期間：○年○月○日至○年○月○日止

	研習主題或研討會名稱
	國別
	參與人員姓名及職稱
	天數
	出國目的

	
	
	
	
	


7、 結論與建議
填寫說明：請提供執行本計畫所遭遇之困難、相關建議、獲得獎項或其他機構給予肯定情形

參、附件

（與本計畫規劃或執行相關之資料：如：研發人才培訓之教學教材、出國研習報告、專利文號、本計畫執行成果相關活動照片、其他重要成果產出資料等。

附件九　公文格式


○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：
受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送高科技設備前瞻技術發展計畫「○○○○○○○計畫」之契約書一式八份及電子檔一份，惠請辦理簽約事宜。

說明：依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局○○年○○月○○日○○○字第○○號函辦理。(請填寫中科管理局補助核准函之發文日期與文號)

正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)

負責人職稱      【用印】

負責人：○○○     

○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：

受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：請領高科技設備前瞻技術發展計畫「○○○○○○○計畫」之第一期補助款金額新台幣X,XXX元整，惠請辦理撥款相關事宜。

說明：

一、依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局與本公司簽訂契約書第5條辦理。

二、隨函檢附下列文件：

(1) 新台幣X,XXX元整之收據(或免稅發票)乙紙

(2) 補助款歲出預算分配表影本一式一份

(3) 新台幣X,XXX元整之銀行本票乙紙（○○銀行○○分行，本票號碼：○○○○）或 新台幣X,XXX元整○○銀行之銀行履約保證金保證書乙紙或 新台幣X,XXX元整之○○銀行設定質權之金融機構定期存款單乙紙(存單號碼：○○○○)及質權設定通知書乙紙。(請三擇一填寫)
三、上開款項請逕匯入本公司本計畫補助款專戶，往來銀行：○○銀行○○分行，戶名：「○○○○公司」，  帳號：「○○○－○○－○○○○○○○」。

正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)

負責人職稱   【用印】

負責人：○○○     
○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：

受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：請領高科技設備前瞻技術發展計畫「○○○○○○○計畫」之第○○期補助款金額新台幣X,XXX元整，惠請辦理撥款相關事宜。

說明：

1、 依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局○○年○○月○○日○○○字第○○號函辦理。

2、 隨函檢附下列文件：

(1) 新台幣X,XXX元整收據(或免稅發票)乙紙

(2) 補助款專戶存摺影本一式一份

3、 上開款項請逕匯入本公司本計畫補助款專戶，往來銀行：○○銀行○○

分行，戶名：「○○○○公司」，帳號：「○○○－○○－○○○○○○○」。

正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)

負責人職稱   【用印】

負責人：○○○     
○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：

受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送高科技設備前瞻技術發展計畫補助之「○○○○○○○計畫」○○年第○季季報一式六份，請　查照。

說明：
一、依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局與本公司簽訂契約書第8條辦理。
  二、隨函檢附下列文件：

(一)○○年度第○季計畫執行工作報告

(二)○○年度第○季經費動支明細表及會計相關表單
(三)上述文件電子檔乙份
正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)

負責人職稱   【用印】

負責人：○○○     

○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：
受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送高科技設備前瞻技術發展計畫補助之「○○○○○○○計畫」重大/一般計畫變更申請表，請　查照。

說明：

一、依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局與本公司簽訂契約書第11條辦理。

二、本案申請辦理○○○，○○○計畫變更。

(一)變更原因：

(二)隨函檢附○○○計畫變更表一式六份(含電子檔乙份)及○○○等相關文件。
正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)

負責人職稱   【用印】

負責人：○○○     
○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：
受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送高科技設備前瞻技術發展計畫「○○○○○○○計畫」之第○○期核銷應備文件詳如附件，惠請辦理核銷相關事宜。

說明：

1、 依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局與本公司簽約訂契約書第6條辦理。
2、 隨函檢附下列文件：

(1) 財產目錄

(2) 計畫經費支出明細表

(3) 計畫經費動支明細表

(4) 計畫經費送審憑證明細表-補助款及自籌款
(5) 補助款及自籌款-憑證核銷表冊及各項經費支出原始憑證補助款正本與自籌款影本及相關資料
(6) 補助款專戶存摺影本(含內頁)

正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

      ○○○○公司(若無可刪)

負責人職稱   【用印】

負責人：○○○ 
○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：
受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送高科技設備前瞻技術發展計畫補助之「○○○○○○○計畫」○○年期中/年度查訪補正資料詳如附件，請　查照。

說明：復行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局○○年○○月○○日○○○字第○○號函辦理。

正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學
      ○○○○公司(若無可刪)

負責人職稱   【用印】

負責人：○○○                

○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：

受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送高科技設備前瞻技術發展計畫「○○○○○○○計畫」之結案暨核銷文件詳如附件，惠請辦理結案及核銷相關事宜。

說明：

1、 依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局與本公司簽訂契約書第16條辦理。

2、 隨函檢附下列文件：

(1) 計畫成果報告一式六份及電子檔乙份
(2) 歲出預算分配表影本

(3) 財產目錄

(4) 計畫經費支出明細表

(5) 計畫經費動支明細表

(6) 計畫經費送審憑證明細表-補助款及自籌款
(7) 補助款及自籌款-憑證核銷表冊及各項經費支出原始憑證補助款正本與自籌款影本及相關資料
(8) 補助款專戶存摺影本(含內頁)
(9) 計畫經費結案送審憑證總表

正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)
負責人職稱   【用印】

負責人：○○○     
○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：

受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：請領高科技設備前瞻技術發展計畫「○○○○○○○計畫」之尾款補助款金額新台幣X,XXX元整，請惠予辦理撥款相關事宜。   

說明：

一、依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局○○年○○月○○日○○○字第○○號函辦理。

二、隨函檢附下列文件：

(1) 計畫簡要版成果報告一式三份及電子檔一份

(2) 新台幣X,XXX元整之收據(或免稅發票)乙紙
(3) 經驗收查訪報告建議修正撰擬者，需備修正後計畫成果報告一式   

六份及電子檔一份。
三、上開款項請逕匯入本公司本計畫補助款專戶，往來銀行：○○銀行○○分行，戶名：「○○○○公司」，帳號：「○○○－○○－○○○○○○○」。

正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)
負責人職稱   【用印】
負責人：○○○    
○○○○○○○○公司　函
地　　址：

聯絡電話：

傳真電話：

承 辦 人：

email：

受文者：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
發文日期：中華民國○○年○○月○○日

發文字號：○○○字第○○號

速別： 

密等及解密條件：普通
附件：如文

主旨：檢送高科技設備前瞻技術發展計畫補助之「○○○○○○○計畫」結清專戶及檢還利息資料詳如附件，請　查照。   

說明：

一、依行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局○○年○○月○○日○○○字第○○號函辦理。

二、隨函檢附下列文件：

(一)應檢還利息金額計新台幣X,XXX元整支票乙紙或匯款收據(往來銀行：台灣銀行中科分行，戶名：「中部科學工業園區管理局301專戶」，帳號：「2200-360-10055」)
(二)結清專戶證明。

三、敬請返還本公司執行本計畫存放於中科管理局之新台幣X,XXX元整（○○銀行○○分行，本票號碼：XXXX）之銀行本票乙紙或 新台幣X,XXX元整之○○銀行銀行履約保證金保證書乙紙或 新台幣X,XXX元整之○○銀行設定質權之金融機構定期存款單乙紙(存單號碼：○○○○)。
正本：國立暨南國際大學高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室
副本：○○○○大學

○○○○公司(若無可刪)
負責人職稱   【用印】

負責人：○○○  
附件十 其他範例
表10.1補助款專戶存摺

表10.2 請款收據
計畫編號：           

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

收  據

一、茲領取高科技設備前瞻技術發展計畫

「  ○○○○○○○○○○計畫                            」
第   期補助款，計新台幣                              元整。(請大寫)
二、依據本公司與  貴局「高科技設備前瞻技術發展計畫」補助款契約書辦理。

此  致
行政院國家科學委員會
中部科學工業園區管理局
廠商名稱：                                (印鑑同契約書)

負 責 人：                                (印鑑同契約書)

主辦會計：                                (蓋章)

出    納：                                (蓋章)

統一編號：

登記地址：      市(縣)      區(鄉)        (郵遞區號)        里(村)   鄰           路(街)   段    巷    弄     號    樓

通訊地址：      市(縣)      區(鄉)        (郵遞區號)        里(村)   鄰           路(街)   段    巷    弄     號    樓
聯絡電話：

傳真電話：

計畫編號：           

行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局

高科技設備前瞻技術發展計畫

收  據

一、茲領取高科技設備前瞻技術發展計畫

「  ○○○○○○○○○○計畫                            」

第   期補助款，計新台幣                            元整。(請大寫)
二、依據本公司與  貴局「高科技設備前瞻技術發展計畫」補助款契約書辦理。

此  致
行政院國家科學委員會
中部科學工業園區管理局
廠商名稱：                                (印鑑同契約書)

負 責 人：                                (印鑑同契約書)

主辦會計：                                (蓋章)

出    納：                                (蓋章)

統一編號：

登記地址：      市(縣)      區(鄉)        (郵遞區號)        里(村)   鄰      路(街)   段    巷    弄     號    樓

通訊地址：      市(縣)      區(鄉)        (郵遞區號)        里(村)   鄰           路(街)   段    巷    弄     號    樓
聯絡電話：

傳真電話：
（格式：本表使用A4紙張印製）





（格式：本表使用A4紙張印製）





函;函





契約書第六點.八:如有須追回之專款或孳息者應於書面通知送達後15日內一併繳還。





追回已撥付之補助款並通知廠商辦理還款事宜





計畫終止





停止撥付尾款





不通過





通過





計畫終止





不同意





同意





按原計畫執行





不通過





主審委員或技展會審核





函知申請機構結果





計畫書及合約書依審議結果修正


建置變更資料並存檔





建置變更資料並存檔





函知申請機構結果





實地查訪結果送審議委員會審議





技展會


實地查訪





計畫辦公室隨時受理


資料建檔及轉呈技展會





變更前二週提出申請(行文)





重大變更





一般變更





申請計畫變更





通過





技展大會審核結果





通過





 40763 台中市西屯區中科路2號7樓


 「高科技設備前瞻技術發展計畫辦公室」收


 電話：04-25607948





符合





通過





需補正





安排期中、年度查訪





第二、四季報告








存查





第一、三季報告





檢視工作執行進度及經費動支率





請領次期款





限期進行改善





每季繳交計畫執行工作報告及經費動支明細表





符合





需補正








撥付款項





檢視文件





應備文件





需補正





撥付款項





檢視文件





應備文件





請領第一期款





函;函





表5.13





表5.14





計畫編號           





議長





辦理利息數繳回執行機關





結清專戶





申請尾款





驗收結果通 知申請機構





0





印





印





印





表5.13





表5.13





表5.12





表5.11





表5.10





表5.9





表5.8





表5.7





表5.5





表5.4





表5.3





表5.2





表5.2





表5.1





【簽約函】





行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局高科技設備前瞻技術發展計畫「○○○︵計畫名稱︶計畫」計畫成果總報告  申請機構名稱





計畫成果總報告





計畫名稱：○○○(申請補助計畫名稱)計畫


計畫編號：○○○○○○








申請機構：○○○（公司全名）


合作廠商：○○○（公司全名）


委託學術單位：○○○（全名）





中華民國：○年○月○日





計畫期間：自○年○月○日至○年○月○日止





計畫別：□材料設備技術開發計畫


□製程設備技術開發計畫


□封裝設備技術開發計畫


□測試設備技術開發計畫





行政院國家科學委員會


中部科學工業園區管理局


高科技設備前瞻技術發展計畫





表5.6





結案驗收小組              進行計畫成果實地驗收      (含技術、財務)











函1





0





函;函





議長





正本





副本





會計章





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





出納章





*相關收入請依法報稅，列入當年度之「政府補助款」。








議長





(  單  據  粘  貼  線  )





傳票：第           號


單據：共           張





0





函10





表4.10 原始憑證黏存單





計畫編號           





副本





正本





議長





函;函





0





【結案暨核銷函】





函8





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號          





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





副本





正本





議長





函;函





0





函6





【經費核銷函】





範例-收據





*相關收入請依法報稅，列入當年度之「政府補助款」。








【結清專戶及利息函】





計畫編號           





填寫完整計畫名稱





1.各欄位填寫完整後，請確認公司、負責人、主辦會計及出納四個用印，負責人、會計、出納須為不同人。


2.登記地址請以公司登記地址填寫(包含鄰、里等完整地址)。


3.通訊地址為寄發支票、免扣繳憑單，請詳實填寫。


4.聯絡、傳真電話須填寫，以便通知。





隨時提出


(行文)





表5.15





申請結案及辦理核銷作業                (含成果報告繳交)





正本





副本





0





函;函





議長





正本





副本





0





函;函





議長





正本





副本





【請領第一期款函】





函2





0





函;函





議長





正本





副本





【請領次期款函】





函3





0





函;函





議長





正本





副本





【季報繳交函】





函4





0





函;函





議長





正本





副本





【計畫變更申請函】





函5





0





函;函





議長





正本





副本





副本





正本





議長





函;函





0





函9





【請領尾款函】





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號              





主辦單位：行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局


執行單位：國立暨南國際大學


         「高科技設備前瞻技術發展計畫」計畫辦公室


                                           99年12月     





計畫編號           





公司


大章





零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬





填寫計畫編號





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





計畫編號           





【期中/年度查訪補正函】





函7





0





函;函





議長





正本





副本





負責人章





正本





副本





申請檢還銀行履約保證金保證書或銀行本票或設定質權之金融機構定期存款單











PAGE  
20

